益兰政发〔2020〕30号

益阳市兰溪镇人民政府

关于印发《兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动实施方案》的通知

各村（社区）、各部门单位：

《兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动实施方案》已经兰溪镇人民政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

益阳市兰溪镇人民政府

2020年9月1日

兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动

实施方案

为贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的系列重要指示批示精神和各级关于加强禁毒工作系列决策部署，营造全民参与禁毒人民战争的浓厚氛围，确保整治毒品问题严重地区和申报创建全国禁毒示范城市工作取得实效，根据区禁毒委下发的《赫山区深入推进毒品预防教育宣传专项行动方案》的部署要求，镇党委政府决定自即日起至2020年12月31日，在全镇部署开展深入推进毒品预防教育宣传专项行动，具体实施方案如下。

一、工作目标

进一步凝聚全镇禁毒共识，认清毒情形势，明确禁毒工作目标任务，全面形成党委政府统一领导、有关部门齐抓共管、社会各界和人民群众广泛参与的禁毒工作格局，建立完善党政主抓禁毒宣传机制、各村（社区）联动宣传机制、社会力量参与宣传机制，提升禁毒宣传效能。通过专项行动，实现公众对禁毒工作满意度、公众对禁毒知识知晓率、公众参与禁毒工作意愿、群众举报涉毒违法犯罪线索数、社区戒毒社区康复执行率、戒断三年未复吸人数上升;新滋生吸毒人员增幅、新滋生未成年吸毒人员数、外流贩毒人数下降的目标。

二、组织领导

专项行动由镇禁毒办牵头，以政府各部门为主，其他成员单位共同参与，协调联动，形成合力。专项行动设立领导小组，由镇政法书记颜胜担任组长，主要参与部门成员单位领导任副组长，专项行动办公室设镇禁毒办，由镇禁毒办孙军任主任，负责专项行动日常工作。领导小组办公室下设公职人员毒品预防教育、在校学生毒品预防教育、重点场所禁毒宣传教育、重点行业禁毒宣传教育四个工作专班。各村（社区）参照设置专项办，负责本村（社区）专项行动开展。

三、工作步骤

(一)部署发动阶段(2020年8月)。村（社区）迅速动员部署，成立领导小组和工作专班，制定实施方案，细化任务目标，全面启动专项行动。

(二)全面推进阶段(2020年9月-11月)。村（社区）按照任务目标，深化工作措施，大造禁毒宣传声势，掀起专项行动高潮，营造全民禁毒氛围。

(三)巩固总结阶段(2020年12月)。村（社区）逐级开展通报、考核评估，健全工作机制，强化督导检查，总结成效经验，完善长效机制，探索提升禁毒宣传教育效能的有效措施。

四、工作任务

详见附件：《兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动任务清单》

五、考核评估

村（社区）开展专项行动情况纳入2020年平安建设和禁毒工作绩效考核。村（社区）开展专项行动情况纳入禁毒工作绩效考核，并作为年度述职测评的主要内容。镇禁毒办负责对村（社区）专项行动进行考核评估。镇禁毒办对各地各部门专项行动推进情况进行定期通报，并纳入村（社区）“一见面四到位”联点督导内容，对重视程度不高、工作力度不大、行动成效不明显的村（社区）提请党委政府进行“约谈、提醒、述职、通报”。

六、工作要求

（一）提高思想认识。各村（社区）要认真学习、深入宣传和坚决贯彻习近平总书记关于禁毒工作的系列重要论述和指示批示精神，坚持关口前移、预防为先，充分认识开展此次专项行动的重要意义，坚持把禁毒宣传教育摆在禁毒工作的重要位置，作为主责主业切实抓紧抓好。

（二）统筹协调推进。各村（社区）要以开展专项行动为契机，集中优势力量，运用一切手段，整合一切资源，深入开展禁毒宣传教育。要把开展专项行动与整治毒品问题严重地区、开展禁毒示范创建等有机结合起来，进一步健全禁毒宣传教育体制机制，探索优化禁毒宣传教育方法路径，打造禁毒宣传教育典型示范，推进禁毒宣传教育工作的专业化、社会化、信息化水平。

（三）密切协作配合。各村（社区）要从禁毒工作全局出发，主动开展工作，增强协作意识，形成工作合力。各村（社区）要牢固树立“禁毒工作一盘棋”的思想，加强信息资源共享，创新禁毒宣传协作联动机制、信息通报机制、媒体通气机制等，不断提高禁毒宣传教育的效能。

（四）强化检查督导。各村（社区）及有关部门要成立督导检查组，深入基层一线，加强指导推动，解决实际难题，确保措施落实。镇禁毒办将结合联点督导等工作，组织人员对各村（社区）工作情况进行督导检查，并通过情况通报等形式及时反映各村（社区）工作进展。各村（社区）及镇属各部门每月10日、20日、30日前要向镇专项行动办公室报告一次专项行动进展情况，重要情况及时通报。请各村（社区）及镇属各部门单位明确专项行动联络员，报镇禁毒办备案后实施。

附件：兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动任务清单

附件：

兰溪镇深入推进毒品预防教育宣传专项行动任务清单

| 项目指标 | 完成时间 | 工作任务及要求 | 牵头 单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 | 9月03日前 | 1、结合本镇实际制定专项行动实施方案。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  |  | 2、成立专项行动领导小组和工作专班。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  | 每月25日前 | 3、召开专项行动动员部署会（邀请负责禁毒工作主要领导出席）。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  |  | 4、每月定期召开专项行动调度会、推进会（邀请负责禁毒工作主要领导出席） | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 重点人群毒品预防教育 | 09月03日前 | 1、各村（社区）及镇属各部门要开展禁毒专题学习，组织禁毒“大学习、大讨论”，查摆本地区本部门禁毒工作问题和不足，出台具体工作措施。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  |  | 2、将毒品预防教育知识纳入镇本级行政领导轮训和初任培训内容。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  |  | 3、组织本单位公职人员开展1次禁毒知识培训和禁毒主题活动，组织公职人员参加禁毒知识测试和全省禁毒知识竞赛，要求公职人员禁毒知识知晓率和竞赛参与率达100%。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 在校学生毒品预防教育 | 10月30日前 | 1、各村（社区）及镇属各部门要确保全国青少年毒品预防教育数字平台学校注册率、学生注册率、学习完成率达100%，并积极向平台投稿；推进学校毒品预防教育“五个一”活动(组织师生参观一次禁毒教育基地或戒毒场所，观看一次禁毒影片，召开一次主题班会活动，开展一次禁毒征文比赛，上一堂毒品预防教育课)，争创省级毒品预防教育示范学校。 | 中心校 | 各村、社区 |
|  |  | 2、组织参加全国青少年禁毒知识竞赛和全省大中小学生禁毒知识竞赛；切实加强未成年人毒品预防教育，确保不新滋生未成年吸毒人员。 | 中心校 | 各村、社区 |
|  |  | 3、将禁毒知识纳入高中新生培训（要求9月30日前完成）。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 重点场所禁毒宣传教育 | 09月03日前 | 1、结合全省娱乐服务场所毒黄赌问题专项整治行动，深化娱乐服务场所禁毒宣传教育，固化从业人员资质审查、实名登记查验、禁毒巡查、定期培训、联合监管处罚等制度。场所要在大厅、走廊、包厢、房间等显著位置张贴禁毒知识、法律规定、举报电话和责任民警信息;场所内所有显示屏都要有禁毒宣传内容滚动播出;每日组织巡查并进行记录；9月03日前完成从业人员资格审查和从业培训2次，确保禁毒培训100%覆盖。 | 文化综合服务站 | 各村、社区 |
|  |  | 2、禁毒宣传全面进驻加油（气）站、公共汽车停靠站等交通场所及公共汽车、出租车、网约车显示屏，纳入农村文化礼堂、社区文化中心、广场、公园、小区楼栋电梯、建筑挡墙等公共场所，实现全覆盖的禁毒宣传教育。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 重点行业禁毒宣传教育 | 10月25日前 | 1、对交通运输行业从业人员开展禁毒知识培训，包含“两客一危”、校车、出租车、网约车、货车等从业人员，要求完成3场以上培训。 | 派出所 | 各村、社区 |
|  |  | 2、对邮政快递、物流从业人员开展识别毒品、运输查缉、举报奖励等禁毒培训，要求完成3场以上培训，覆盖所有站点、人员。 | 邮政 | 各村、社区 |
|  |  | 3、对危化品行业从业人员开展禁毒培训，覆盖危化品行业的全流程，包括生产、储存、经营、运输、出口等环节的单位和个人，要求完成3场以上培训。 | 社会治安和应急管理办 | 各村、社区 |
|  | 9月25日前 | 4、结合净边“2020”专项行动要求，开展交通运输、物流、邮政寄递、危化品行业专题禁毒宣传，要求禁毒宣传知识上墙、进屏、纳入职业培训和考核。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 重点地域单位禁毒宣传教育 | 8月至12月底 | 1、党政机关重点部门禁毒宣传。各级政务服务中心、机关窗口单位LED电子显示屏、多媒体终端要滚动播出禁毒宣传标语、视频。在国、省、县(乡)道路沿线路边禁毒墙体宣传标语覆盖率达50%以上。 | 禁毒办 | 镇属各部门、各村、社区 |
|  |  | 2、兰溪派出所要加强对在戒吸毒人员的重点教育和针对性教育。 | 禁毒办 | 兰溪派出所 司法所 |
|  |  | 3、各村、社区要运行的政务新媒体每月要发布禁毒宣传信息4条以上。 | 党建办 | 镇属各部门、各村、社区 |
| 媒体禁毒宣传 | 12月15日前 | 加大在中央媒体（含新华社、人民日报、中央电视台、人民公安报、法制日报）和省级主流媒体（含湖南卫视、湖南日报）的发稿数，兰溪镇要求完成以上任何一个媒体中1篇上稿任务；加大网络媒体（含人民网、新华网、新浪新闻、腾讯新闻、搜狐新闻、凤凰新闻、网易新闻、今日头条）的发稿数，各村、社区要求完成以上媒体1篇上稿任务；加大在省内其他主要媒体(含湖南经视、新湖南、红网、华声在线等)的发稿数，兰溪镇 要求完成以上媒体2篇上稿任务。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  |  | 2、加大对中国禁毒微博、中国禁毒微信公众号、湖南禁毒微信公众号的关注度和稿件刊发量。加大各级禁毒微博、微信、抖音的建设力度，力争进入全国排行榜前100名。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  | 10月1日前 | 3、组织参加全省禁毒宣传抖音展播活动，镇禁毒办至少完成一个作品展播任务。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 联动禁毒宣传 | 每月25日前 | 1、禁毒宣传教育指导协调小组要定期组织召开会议，整合禁毒宣传资源，调度禁毒宣传工作，及时研究解决问题。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  | 9月15日前 | 2、兰溪禁毒协会要进一步完善组织体系，积极参加禁毒宣传活动。依托本级禁毒协会，成立禁毒妈妈分会、易制毒化学品禁毒分会、交通运输行业禁毒分会、邮政寄递禁毒分会等，开展禁毒宣传工作。 | 禁毒协会 | 镇妇联、邮政、市场监管所、各村、社区 |
| 禁毒宣传 基础保障 | 12月20日前 | 1、开展禁毒宣传“大练兵”活动，每个季度组织开展1次禁毒宣传教育专题培训。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
|  | 每月30日前 | 2、加大各地禁毒教育基地的建设和使用工作。 | 禁毒办 |  |
|  | 10月30日前 | 3、各地要建立和完善禁毒宣传教育资源库，涵盖课件、教程、视频、案例、图片、动画、广告、歌曲等。 | 禁毒办 | 各村、社区 |
| 督导检查 | 12月30日前 | 1、每个季度邀请镇党委书记、镇长等主要领导督导一次禁毒工作 。 | 禁毒办 |  |
|  | 11月30日前 | 2、由镇禁毒办带队完成2次对各村禁毒工作督导(其中要求在8月30日前完成第1次)。 | 禁毒办 | 各村、社区 |

益阳市兰溪镇人民政府党政办                                                         2020年9月1日印发