| 2021年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 |  |  | 基层农技推广体系建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 赫山区农业农村局 |  | 实行单位 | 赫山区畜牧水产事务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 18.6 |  | 93 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 18.6 |  | 93 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员25人 |  |  |  | 培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员25人 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 示范户 |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 基地 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 脱产培训 |  | 20 | 13 | 疫情终止 |
|  |  | 质量指标 | 科技示范带动 |  | 120 | 120 |  |
|  |  |  | 脱产 本级培训 |  | 70 | 70 |  |
|  |  | 时效指标 | 培育时间 |  | 2021.1-12 | 2021.1-12 |  |
|  |  |  | 培训时间 |  | 2021.1-12 | 2021.1-12 |  |
|  |  | 成本指标 | 基地 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 物化补贴 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 推广服务 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 能力建设 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 考核、培训及其它 |  | 4 | 2.6 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加产是（水产品） |  | 10吨、 23万元 | 10吨、 23万元 |  |
|  |  |  | 畜出栏数增加 |  | 400头、 45.6万元 | 400头、45.6万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 养殖产业绿色发展示范作用好 |  | 生猪健康、水产品无污染 | 生猪健康、水产品无污染 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生猪、水产向生态化、环保化、绿色化发展 |  | 环保化、绿色化 | 100％ |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进赫山农业经济良性发展、绿色发展 |  | 100％ | 100％ |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 95％ | 95％ |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |