益阳市赫山区2020年度城镇老旧小区改造项目专项资金绩效评价报告

湖南鹏程会计师事务所有限公司

（2021年10月）

为了对2020年度城镇老旧小区改造项目专项资金的管理、使用及效益情况进行全面的了解和评价，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市赫山区财政局关于开展2020年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2021〕3号）精神，赫山区财政局委托我公司对2020年度城镇老旧小区改造项目专项资金进行绩效评价。我司组织专业人员，对区直部门和部分乡镇及下属自然村保障性安居工程及棚户区改造项目进行了现场绩效评价，涉及2020年度城镇老旧小区改造资金3382万元。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

城镇老旧小区是指城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）。2020年赫山区涉及老旧小区改造明细如下：

（单位：万元）

| 序号 | 指标单号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020建指0028 | 赫山庙居民小区内配套基础设施建设项目 | 2,000,000.00 |
| 2 |  | 大屋场居民小区内配套基础设施建设项目 | 2,000,000.00 |
| 3 | 2020建指0545 | 金银山溪谷新村老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,250,000.00 |
| 4 |  | 赫山区公安局老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,050,000.00 |
| 5 |  | 会龙山华昌家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,810,000.00 |
| 6 | 2020建指0235 | 赫山区审计局老旧小区配套基础设施建设项目 | 1,350,000.00 |
| 7 |  | 赫山区交通局老旧小区配套基础设施建设项目 | 1,600,000.00 |
| 8 |  | 赫山区住建局老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,010,000.00 |
| 9 |  | 梓山苑小区家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,400,000.00 |
| 10 |  | 粮运家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,250,000.00 |
| 11 |  | 金银山街道兴旺老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,600,000.00 |
| 12 | 2020建指0152 | 金桃苑家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,200,000.00 |
| 13 |  | 银城安置点家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,200,000.00 |
| 14 |  | 南庄湾居民小区配套基础设施建设项目 | 2,100,000.00 |
| 合计 |  |  | 33,820,000.00 |

(二)项目绩效目标

1.项目长期目标

以2000年以前建成的环境条件较差、配套设施不全或破损严重、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全、群众反映强烈的住宅小区为重点,以补齐小区功能短板为切入点，拆除违建，解决供水、排水、供气、供电、通信、停车等基本需求；在保基本的基础上，通过加装电梯、房屋维修改造、增设配套停车场、活动室、物业用房，提升居民生活便利；通过增设社区养老、托幼、医疗、家政、便民设施，进一步完善公共服务和基本公共环境；推进老旧小区有机更新，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

2.项目年度目标

2020年度绩效目标为：完成投资3382万元，改造老旧小区14个,改造住户1436户，改造面积20.07万平方米，改造楼栋59栋。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过开展城镇老旧小区改造专项预算资金绩效评价工作，了解2020年度城镇老旧小区改造专项资金使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高城镇老旧小区改造专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用机制，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)绩效评价依据

1.《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）。

2、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）。

3.《益阳市赫山区财政局关于开展2020年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2021〕3号）。

4.财政部 住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知（财综字〔2019〕31号）。

5.国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）。

6.湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知（湘财综字〔2019〕27号）

6.其他有关财政法律规章制度。

三、资金拨付和管理情况

1.城镇保障性安居工程专项资金拨付情况

2020年度赫山区预算安排城镇老旧小区改造项目专项资金共计3382万元，指标直接下达益阳市赫山区住房和城乡建设局用于老旧小区改造配套基础设施建设。

2.城镇保障性安居工程专项资金管理情况

益阳市赫山区按照《财政部关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》(财综〔2017〕2号)的有关规定，管理拨付和使用资金，统一归并各类保障性安居工程建设专项资金，实行专项管理、分账核算，并严格按照规定用途使用，确保资金使用更加安全、规范、高效。

- 项目主要绩效

根据2020年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效评价指标总分值100分，实得78分，被评为“良好”等级（详见附件：2020年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标计分表）。该部门主要绩效如下：

- 1.城镇老旧小区改造任务完成情况

- 赫山区2020年城镇老旧小区改造项目14个1436户，改造住宅建筑面积约20.07 万平方米。改造内容主要为加装外墙保温、整修屋面、更换门窗、楼道整治及小区内道路整修等。目前14个项目已全面开工建设。

| 序号 | 项目名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 建筑面积（万平米） | 建成时间 | 房屋性质 | 改造类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赫山庙居民小区内配套基础设施建设项目 | 335 | 9 | 5.530 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 2 | 大屋场居民小区内配套基础设施建设项目 | 145.00 | 5 | 2.210 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 3 | 金银山溪谷新村老旧小区配套基础设施建设项目 | 54.00 | 3 | 0.250 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 4 | 赫山区公安局老旧小区配套基础设施建设项目 | 74.00 | 4 | 0.193 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 5 | 会龙山华昌家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 44.00 | 3 | 0.110 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 6 | 赫山区审计局老旧小区配套基础设施建设项目 | 55.00 | 3 | 0.087 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 7 | 赫山区交通局老旧小区配套基础设施建设项目 | 54.00 | 3 | 0.092 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 8 | 赫山区住建局老旧小区配套基础设施建设项目 | 58 | 3 | 0.083 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 9 | 梓山苑小区家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 270 | 9 | 4.64 | 1999 | 住宅 | 基础类 |
| 10 | 粮运家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 62 | 3 | 0.58 | 1991 | 住宅 | 基础类 |
| 11 | 金银山街道兴旺老旧小区配套基础设施建设项目 | 54.00 | 3 | 0.210 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 12 | 金桃苑家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 73.00 | 3 | 0.730 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 13 | 银城安置点家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 63.00 | 3 | 3.140 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 14 | 南庄湾居民小区配套基础设施建设项目 | 95.00 | 5 | 2.210 | 1990 | 住宅 | 基础类 |
| 合计 |  | 1,436.00 | 59 | 20.07 |  |  |  |

- 2.资金使用情况

- 根据赫山区住建局和赫山区城投提供的资料，截止评价日，2020年城镇老旧小区改造项目资金共使用897.55万元，明细如下：

| 序号 | 指标单号 | 项目名称 | 下达金额 | 下达时间 | 使用资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020建指0028 | 赫山庙居民小区内配套基础设施建设项目 | 2,000,000.00 | 2020.1.7 |  |
| 2 |  | 大屋场居民小区内配套基础设施建设项目 | 2,000,000.00 | 2020.1.7 | 1,205,464.70 |
| 3 | 2020建指0545 | 金银山溪谷新村老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,250,000.00 | 2020.9.16 |  |
| 4 |  | 赫山区公安局老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,050,000.00 | 2020.9.16 |  |
| 5 |  | 会龙山华昌家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,810,000.00 | 2020.9.16 | 2,400,000.00 |
| 6 | 2020建指0235 | 赫山区审计局老旧小区配套基础设施建设项目 | 1,350,000.00 | 2020.5.6 | 1,300,000.00 |
| 7 |  | 赫山区交通局老旧小区配套基础设施建设项目 | 1,600,000.00 | 2020.5.6 |  |
| 8 |  | 赫山区住建局老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,010,000.00 | 2020.5.6 |  |
| 9 |  | 梓山苑小区家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,400,000.00 | 2020.5.6 |  |
| 10 |  | 粮运家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,250,000.00 | 2020.5.6 | 3,250,000.00 |
| 11 |  | 金银山街道兴旺老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,600,000.00 | 2020.5.6 | 820,000.00 |
| 12 | 2020建指0152 | 金桃苑家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 3,200,000.00 | 2020.12.01 |  |
| 13 |  | 银城安置点家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 2,200,000.00 | 2020.12.01 |  |
| 14 |  | 南庄湾居民小区配套基础设施建设项目 | 2,100,000.00 | 2020.12.01 |  |
| 合计 |  |  | 33,820,000.00 |  | 8,975,464.70 |

- 3.项目完成情况。老旧小区改造重点实施小区道路、管网、照明、停车位、绿化等改造，完善基础设施建设；加强小区容貌、环卫设施、菜市场和摊点、公厕改造，推进文明社区建设；实施小区封闭管理，完善视频监控设施，强化平安社区建设；加强小区物业管理，建立长效管理机制。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。

- 存在的主要问题

- 1.财务核算不规范。 根据赫山区住建局和赫山区城投提供的资料反映，财务上没有对每个项目单独的记账，统一在“益阳市赫山区保障性安居工程专户”核算，难以直观区分每个项目的实际支出金额。

- 2.随意调整工程建设内容。经益阳市赫山区审计局审计，益阳市赫山区赫山庙居民小区内庭院改造项目主要建设内容为经贸巷装修、照明、绿化、道路及排水改造，而工程实际施工时擅自减少经贸巷照明及绿化工程，增加经贸巷西部杂屋改造、好润多墙面改造及零星改造等装修工程，增加箴言中学退休教师住宿小区围墙、大门及住宿楼梯间改造工程。赫山区未按规定重新办理项目批准手续。

- 3.成本控制不严格。益阳市赫山区赫山庙居民小区内庭院改造项目中标金额为90.58万元，项目在实施过程中发生较大变更，经建设方审核认定的项目结算金额为120.49万元，超中标金额33.02%。

- 4.项目实施进度慢。2020年城镇老旧小区改造项目涉及的老旧小区14个，均于2020年开工建设，至今只有益阳市赫山区赫山庙居民小区完成竣工决算审计并经审计部门审定。

- 5.企业、居民等社会筹资比例过低，改造项目类型单一。调动居民和社会力量支持、参与力度不够，企业、居民等社会资金参与项目改造不多，投资仅占改造项目总投资额的1.37%。改造项目类型以基础类为主，完善类、提升类缺失。

- 6.改造项目碎片化。改造项目零星、分散，未能实现整体规划，成街连片整体改造。

- 7.资金拨付进度过慢。截至评价日，共拨付施工企业建设资金897.55万元，为年度到位资金的26.54%

六、有关建议

1.完善财务核算。项目资金使用严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的规定执行。严格控制财政资金使用范围，项目资金支出按照项目内容列支。

2.加强项目管理。加强项目建设管理，严格按照审批内容实施工程，对发生重大变更的，应严格按程序报原批部门审批；加强项目管理，严控制成本。

3.加大工程收尾力度。加大施工进度督察力度，及时开展完工工程验收及工程资金拨付，避免影响2021年度老旧小区改造。

4.建立老旧小区改造联动机制。做好规划引领，实行相邻小区及周边地区成街连片整体改造，实现服务设施、公共空间共建共享

5.加快资金拨付进度。加快项目进度完成竣工决算审计并经审计部门审定，及时按合同及施工进度拨付建设资金。

2020年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标计分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 分值 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目申报（7分） | 项目申报 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②项目是否列入规划或工作计划：③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | ①按照规定的程序设立，计0.4分；②列入部门工作计划，计0.4分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计0.4分；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围，计0.4分。⑤申报前中，经党委会局务集体研究，计0.4分。否则，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。 | ①有目标，计1分：②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计2分，量化指标为2个，计1分，2个以下不计分；③目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分；④遵循四个原则，计1分。否则，酌情扣分 | 4 |
|  | 资金分配（3分） | 分配办法 | 1 | ①分配办法是否健全、规范；②因素选择是否公平、合理。 | ①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。 | 1 |
|  |  | 分配结果 | 1 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。 | 0 |
|  |  | 结果公示 | 1 | ①资金分配结果是都在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否达到要求；③公示内容准确；④公示内容完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，计0.5分；②公示及时，公示期达到要求，公示内容准确，公示内容完整，得0.5分。否则，酌情扣分。 | 0 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 执行进度 | 4 | 预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100% | ①11月底下达的、12月底前完成100%，计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。②12月底前下达的，3月30日前完成100%，计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  | 预算调整（4分） | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=预算调整金额/年初预算金额的 | 预算调整率低于5%得4分，按比例每上升1%扣0.2分。 | 4 |
|  | 预算结转（3分） | 结余结转资金规模 | 3 | 结余结转率=年末结余结转资金金额/年初预算金额 | ①结余结转率低于5%，得3分；②高于5%，按比例每上升1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 |
|  | 组织管理（17分） | 政府采购 | 4 | ①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范 | ①政府采购手续齐全1分；②应采尽采2分；③合同规范1分，按比例每下降1%扣0.1分；④有不良记录或被投诉属实，本项不得分。 | 4 |
|  |  | 投资评审 | 4 | ①标底评审：②结算评审：③决算评 | ①标底评审0.5分：②结算评审3分；③决算评审0.5分，按比例每下降1%扣0.2分 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 4 | ①是否制定业务管理的相关制度；②是否制定项目资金管理办法；③相关管理制度是否合法、合规、完整；④是否按项目管理制度执行；⑤是否对分项目进行中期检查与汇报，是否进行项目的跟踪、监督、整改。 | ①、②、③、④、⑤各0.8分。否则，酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 绩效自评 | 5 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的评审等级；④绩效自评报是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 评审为优，得5分：评审为良，得4分：评审为中，得2.5分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。 | 0 |
|  | 财务管理（12分） | 资产管理 | 4 | ①资产是否保存完整、使用合规、配置合理；②资产是否处置规范、收入及时上缴。 | ①资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分；②资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；③有明确的资产配置预算入或计划，报批手续完整，得0.5分；④不超资产配置标准，得1分，发现一例超过标准的，本项不得分。 | 4 |
|  |  | 资金使用 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否1经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在成留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合车项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占领挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项日、虚报冒领资金，计1分，1例不符合全扣；⑤违规情况严重的在总分上加扣10分。 | 4 |
|  |  | 会计信息 | 4 | ①真实性：项目实际发生支出的会计核算是否真实；②完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性；③及时性：各类会计核算资1料提供的及时性，已完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况；④准确性：项目实际发生支出的会计核算是否准确规范。 | ①项目实际发生支出的会计核算真实、准确论和规范，计1分，1例不符合扣0.2分；②的项目金投入，支出，产等会计核算资料或的完整性，计分，例不符合扣02分；③各类会计核算资料提供的及时性，已完成¦项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况，计1分，1例不¦符合扣02分；④往来处理及时，得1分发现3年以上应收款1例倒扣0.2分，扣完为止。 | 3 |
| 项目产出 （30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 达到100%的，计8分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 产出质量（20分） | 项目完成时效性 | 10 | 项目建设内容的质量是否合格 | 达到100%的，计10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 成本指标 | 10 | 项目实际成本与工作内容的匹配程度及产出成本控制措施的有效性 | 实际成本与工作内容基本匹配计5分，匹配程度每下降5%扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 项目效果（20分） | 效益 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5 |
|  |  | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据实际情况及调查问卷等酌情扣分 | 5 |
|  |  | 群众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 达85%以上得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 78 |