金银山学校不稳定边坡治理工程项目资金

绩效评价报告

湖南世纪金源工程咨询有限公司

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）及《益阳市赫山区财政局关于开展2021年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2021〕4 号）等文件精神，受赫山区财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2021年7月28日－8月31日对金银山学校不稳定边坡治理工程项目（以下简称该项目）资金开展了现场绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

- 建设单位基本情况。赫山区自然资源局为该项目实施机构。赫山区自然资源局（以下简称该局）为赫山区人民政府工作部门，其职责：依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测、自然资源统一确权登记、资产有偿使用、合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位；负责地质灾害预防和治理、矿产资源管理、地理信息管理工作。该局机关内设股室18个，六个二级机构。该项目由该局二级机构自然资源修复事务中心负责实施。

- 项目背景。该项目位于赫山区金银山学校田径场南侧。2020年4月24日，在学校例行安全隐患排查中，发现学校田径场南侧塑胶跑道有多条断断续续但整体连贯的曲线开裂裂缝，裂缝最大宽度达4cm，学校立即将险情向该局报告，该局接报后，立即组织专家对该险情进行详细调查，据查，该不稳定边坡为90年代学校建设开挖形成，边坡近乎垂直，产生多处变形裂缝，原始支架格构已基本失效，有随时发生更大变形的可能，直接威胁金银山学校1800余名师生和坡下12间门店约30人的生命安全和财产安全。鉴于该地质灾害威胁对象多，危害性大，应急处置势在必行。2020年4月27日晚，赫山区人民政府连夜组织召开该边坡隐患处置会议，成立了应急处突指挥部，明确各单位应急处突职责，要求各部门加强联动，加快隐患处置，确保5月底前边坡隐患处置到位，2020年8月底前全部完成治理工程。

- 项目概况。该项目初步设计于2020年4月30日完成，采用“削坡减载+锚拉桩板墙+排水系统+监测工程”的治理方案，并通过了省、市联合专家组的审查，治理工程内容包括：（1）应急抢险工程（廊桥整座拆除，削坡减载）；（2）支挡工程（1.2×1.5 11根，Ⅲ型桩2×2 1根；腰梁工程、桩板墙工程、冠梁工程）；（3）加固工程（格构、护脚墙、减载板、原格构喷砼）；（4）排水工程；（5）恢复工程（土方回填、操场面板恢复、沥青路面恢复、围墙恢复、廊桥恢复、人造足球草地操场恢复）；（6）监测工程。项目总投资470.13万元。资金来源于2020年第二、三批中央自然灾害防治体系建设补助资金及区财政自筹。鉴于该项目应急抢险的特殊性，该局请示并经区人民政府批准同意不进行招投标，委托湖南省隧道工程总公司承担勘查、设计、施工和监测工作。该项目实际开工时间为2020年4月30日，实际完工时间为2020年9月3日。2021年1月26日通过市自然资源局行政验收（竣工验收），验收结果为优良工程。

二、项目绩效目标完成情况

（一）工程量按设计全部完成施工。1、应急抢险工程：廊桥整座拆除，削坡减载4323.11m3，临时边坡喷砼272.5m2；2、支挡工程：14根抗滑桩，其中Ⅰ型抗滑桩2根共36m，Ⅱ型抗滑桩11根共172.5m, Ⅲ型抗滑桩1根共18m，腰梁工程9.15m3，桩板墙工程84.04m3，冠梁工程39m3；3、加固工程：构梁6.1m3，护脚墙76.9m3，减载板31.1m3；4、排水工程：排水沟133m；5、恢复工程：土方回填3305.58m3，操场面板恢复500.6m3，沥青路面恢复529.75m2，廊桥恢复、塑胶跑道恢复和人造足球操场恢复。

（二）经济效益明显。实施该项目，有效地保护了学校财产和区域群众商铺的财产安全约2000万元，治理费用小于潜在经济损失，灾害治理有较好的经济效益。

（三）社会效益指标完成良好。实施该项目，有效地保护了学校1010师生及周边群众的生命安全，保障了学校教学工作正常进行，改善居民生产、生活环境，消除不良社会影响，稳定社会秩序，美化环境，体现“以人为本”和“构建和谐社会”的核心内容，产生了巨大社会效益。

三、资金到位、使用及管理情况

资金到位情况。2020年第三批中央自然灾害防治体系建设补助专项资金320万元（金银山学校不稳定边坡地质灾害治理工程）由区财政于2020年11月3日全部拨付到位。

资金使用情况。该专项资金全部用于支付该项目工程施工合同款项，分别于2020年12月11日和12月31日，支付湖南隧道工程总公司工程施工合同款249.92万元和70.08万元，占施工合同总额378.99万元的84.43%。

资金管理情况。该局按照《湖南省矿产资源勘查开发与地质环境保护专项资金管理办法》设立项目资金专户，采取专户储存、专款专用、专账核算，财务计划和资金拨付实行专人管理。在工程款支付方面，在工程全部完工后由施工方申请，监理方签字盖章，修复事务中心项目负责人初审，中心主任、财务负责签署意见，分管业务和分管财务副局长审核、局长签字批准后，由银行转账支付。项目支出符合法律法规及财务制度要求，资金账务处理及时，资金管理基本规范。

四、项目组织实施情况

- 及时疏散群众，做好险情应急调查。在接到险情报告后，该局第一时间到达现场，组织群众疏散，隔离隐患区，并将有关情况上报。同时组织专家对该进行详细调查，摸清险情情况，为制定处置方案提供依据。

- 成立应急处突指挥部，加强组织领导，统筹协调各项工作整体推进。2020年4月27日晚，区人民政府连夜召开处置专题会议，成立了由区长马文才任指挥长，常务副区长胡佐颂、副区长谭正祥任副指挥长，相关部门单位负责为成员的应急处突指挥部，统筹协调街道、教育、公安、城管、住建、应急管理、国土等部门，做好居民劝导疏散、违建拆除、施工环境治理、制定处置方案和值守监测工作。

- 做好应急处置勘查、设计、施工，排除险情。该局根据区政府隐患处置专题会议精神，委托湖南省隧道工程总公司具体承担应急抢险的勘查、设计、施工和监测工作，湖南省地球物理地球化学勘查院益阳分院承担监理工作，湖南省水工环地质工程勘察院承担检测工作，工程初步设计于2020年4月30日完成，并通过了省、市联合专家组的审查，治理内容包括：应急抢险工程、支挡工程、加固工程、排水工程、恢复工程。2020年4月30日开工，在对险情实时监测的同时，同步进行廊桥拆除，对灾害地段进行削坡减载，削坡量4000m3，至5月4日，险情基本排除。

- 做好项目治理前期准备工作。2020年6月至8月，该局委托湖南省隧道工程总公司进行该项目的可研论证并呈报区发改局审批获立项批复，9月份，该项目预算经财政投资评审并批复，同时区人民政府分别呈报省自然资源厅、财政厅该项目立项的请示，获批复并给予资金支持。

- 强化现场管理，保证施工质量。2020年4月28日施工单位进场施工以来，该局按照应急处突指挥部的职责分工，先后派出现场技术人员182人次进行现场跟踪监管，督促监理单位严格执行工程监理有关制度，与监理单位人员对施工全过程进行跟踪和旁站监督，对各分部分项工程中的各种工序进行检查验收，经验收合格后方可进入下一道工序施工。与此同时，施工方制定了施工过程的质量控制措施，施工过程中严格执行“三检”（自检、互检、专检）质量验收制度，进行全过程质量控制，确保了工程质量合格率100%。

- 做好工程竣工验收工作。该项目于2020年9月3日全部完成施工工作，经施工单位自验、监理单位审核，各分部分项工程全部合格并达到优良标准，于2021年1月11日向该局提出验收申请，随即该局向市自然资源局提出行政验收请示，2020年1月26日，市自然资源局组织建设、勘查、设计、监理、施工、监测、学校和监管单位的有关负责人和技术人员、专家对该项目进行了行政验收，工程质量评定为总体优良，工程各项档案资料基本齐全、完整。

- 做好工程竣工结算审计和财务专项审计工作。2020年12月，该局委托湖南广源工程咨询有限公司对该项目工程竣工结算审核，审定金额378.9926万元；2020年1月，委托湖南中智诚联合会计事务所对该项目投资费用进行了财务专项审计，对各项目合同款项的支出金额予以认定，认为资金使用管理符合专项资金管理办法要求，并出具财务专项审计报告。

四、绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

通过对金银山学校边坡地质灾害治理工程项目资金的绩效评价，了解和掌握该项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性，规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

- 绩效评价工作过程

根据相关政策规定和益赫财绩〔2021〕4号文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，在区财政局提供共性评价指标的基础上，设置个性指标评价项目，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施与管理单位等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目审批、监管等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全；（3）现场查看，我公司于2021年8月31日对该项目完成实地查看，调查走访，进行学校和周边商户对该项目实施效果满意度调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

六、绩效评价结果和主要绩效

根据项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得94分，被评为“优”等级（附件1：金银山学校边坡地质灾害治理项目资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下方面：

（一）该项目的成功实施，获自然资源部各级领导高度认可。2020年5月至8月，副部长凌月明、自然资源部地质勘查管理司副司长杨尚冰、自然资源部国土空间用途管制司副司长高建华等领导先后到金银山学校边坡地质灾害治理项目现场调研，认为益阳市委、市政府，赫山区委、区政府及市区自然资源、教育等部门在金银山学校地质灾害应急处置工作中的反应迅速、处置得当、表现出色，对应急处险工作给予了高度肯定。湖南省政府网、新湖南客户端、红网时刻、《中国自然资源报》等新闻媒体对该项目治理成果均作了报道。

（二）该项目的成功实施，为地质灾害治理提供了示范和借鉴。自2020年4月24日发现险情以来，市区各级政府和自然资源、教育、应急管理部门及地勘单位以有力的组织指挥、高效的多方联动、专业的技术支撑和规范的施工保障，快速精准安全地完成了应急处置各项工作，堪称地质灾害应急处置中的经典之作，为今后省内乃至全国地质灾害应急处置提供了示范和借鉴。

（三）该项目的成功实施，有效地保证了全校师生和周边群众的生命安全和财产安全，社会影响良好，群众满意度高。该项目工程竣工后，增强了边坡的稳定性，消除了地质灾害，免除了不稳定边坡对学校师生及商铺居民生命财产安全的威胁，保障学校教学活动正常开展和商铺居民商业活动的正常进行，促进了社会稳定，社会反响强烈，群众满意度高。2021年8月31日，经对学校师生和商铺居民的走访调查，满意度达100%。

七、存在的问题

（一）施工合同内容未约定工程质保期内预留保证金。2017年，住建部、财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》第二条：“本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。”施工合同中约定工程款支付方式为竣工验收合格后一次性支付，而工程款实际支付为95%，预留5%作为质量保证金，资金支付实际操作与合同约定不符，合同中未约定预留质量保证金也不符合住建部、财政部的相关规定。

（二）合同签订不及时，存在合同管理不规范问题。所有的项目合同签订时间均为2020年12月6日，较项目立项批复时间推迟了4个月，距工程竣工时间3个月，虽然工程开工时间在前，合同签订时间在后，合同约定的内容是甲、乙双方真实意思表示，双方已履行合同内容，不影响双方履行合同效力，但存在合同签订不及时，合同管理不规范的问题。

八、建议

（一）规范合同内容，按规定预留工程质量保证金。根据住建部、财政部《建设工程质量保证金管理办法的通知》第四条“ 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方”的规定，在工程建设合同中约定预留质量保证金，是合同的重要内容之一，建议在今后拟定施工合同文本中予以规范和完善。

（二）规范合同管理，及时签订项目合同。由于该项目地质灾害应急抢险的特殊性，勘察、设计、监测、施工、预算评审同时进行，项目合同金额暂时无法确定，给合同的签订带来不便。但在项目立项批复后，甲乙双方应按立项批复工程设计预算资金签订合同，在预算尚未通过财政投资评审时，为防止可能出现合同争议或纠纷等法律问题，对合同金额的最后认定双方可约定为“以财政预算评审审定金额或工程竣工审计结论作为结算依据”。这样，可规避工程项目先完工再签订合同、合同生效时间晚于项目完工时间等程序倒置的问题。

附表：金银山学校不稳定边坡治理工程项目资金绩效评价指标体系评分表

湖南世纪金源工程咨询有限公司

2021年9月1日

附表：

金银山学校不稳定边坡治理工程项目资金绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目申报（7分） | 项目申报 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②项目是否已经列入规划或工作计划；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | ①按规定的程序设立，计0.4分；②列入部门工作计划，计0.4分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计0.4分；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围，计0.4分；⑤申报前、中，经党委会局务集体研究，计0.4分。否则，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度目标任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。 | ①有目标，计1分；②目标明确，细化量化良好，量化指标为2个，计1分；2个以下不计分；③目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分；④遵循四个原则，计1分，否则，酌情扣分。 | 5 |
|  | 资金分配（3分） | 分配办法 | 1 | ①分配办法是否健全、规范；②因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计0.5分；1例不符合扣0.1分；②因素选择全面、合理，计0.5分；1例不合理扣0.1分。 | 1 |
|  |  | 分配结果 | 1 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分；1例不符合扣0.1分。 | 1 |
|  |  | 结果公示 | 1 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时；公示期是否达到要求；③公示内容准确；④公示内容完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，计0.5分；②公示及时；公示期达到要求，公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 1 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 执行进度 | 4 | 预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算*100。 | ①11月底前下达的，12月底完成100%，计4分；每下降1%扣0.2分，扣完为止。②12月底下达的，3月30日前完成100%，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
|  | 预算调整（4分） | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=预算调整金额/年初预算金额 | 预算调整率低于于5%计4分，按比例每上升1%扣0.2分。 | 4 |
|  | 预算结转 | 结余结转资金规模 | 3 | 结余结转率=年末结余结转资金金额/年初预算金额 | 结余结转率低于于5%计3分，高于5%，按比例每上升1%，扣0.2分。 | 3 |
|  | 组织管理（17分） | 政府采购 | 4 | ①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。 | ①政府采购手续齐全1分；②应采尽采2分；③合同规范1分，按比例每下降1%扣0.1分；④有不良记录或被投诉属实本项不得分。 | 3 |
|  |  | 投资评审 | 4 | ①标底评审；②结算评审；③决算评审。 | ①标底评审0.5分；②结算评审3分；③决算评审0.5分。按比例每下降1%扣0.2分 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 4 | ①是否制定业务管理的相关制度；②是否制定项目资金管理办法；③相关管理制度是否合法、合规、完整；④是否按项目管理制度执行；⑤是否对项目进行中期检查与汇报，是否对项目的跟踪、监督、整改。 | ①制定业务管理的相关制度0.8分；②制定项目资金管理办法0.8分；③相关管理制度合法、合规、完整0.8分；④按项目管理制度执行0.8分；⑤对项目进行中期检查与汇报，对项目的跟踪、监督、整改0.8分。否则，酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 绩效自评 | 5 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确；绩效指标是否细化量化和科学合理；绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | ①评审为优，计5分；②评审为良，计4分；③评审为中，计2.5分；④评审为低，计1分；⑤评审为差，计0分。 | 0 |
|  |  | 资产管理 | 4 | ①资产是否保管完整、使用合规、配置合理；②资产处置是否规范，收入及时上缴。 | ①资产配置合理、保管完整，帐物相符的，计1分；②资产有偿使用及处置收入及时上缴，计1分；③有明确的资产配置预算或计划，报批手续完整，计0.5分；④不超资产配置标准，计1分，发现一例超标准的本项不得分。 | 4 |
|  |  | 资金使用 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经评估论证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目，虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经评估认证，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目，虚报冒领资金计1分，1例不符合全扣；⑤违规情况严重的在总分上加扣10分。 | 4 |
|  |  | 会计信息 | 4 | ①真实性：项目实际发生支出的会计核算是否真实；②完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性；③及时性：各类会计核算资料提供的及时性，已经完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入帐等情况；④准确性：项目实际发生支出的会计核算是否准确规范。 | ①项目实际发生支出的会计核算真实、准确和规范，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整，计1分，1例不符合扣0.2分；③各类会计核算资料提供及时，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入帐等情况，计1分，1例不符合扣0.2分；④往来处理及时，计1分，发现3年以上应收款1例倒扣0.2分,扣完为止。 | 4 |
| 产出 （24分） | 产出数量 | 实际完成率 | 4 | 1、按合同约定的工程内容完成工程建设：①应急抢险工程；②支挡工程；③恢复工程；④排水工程；⑤加固工程；⑥廊桥工程。2、及时竣工验收。 | 1、完成①②③④⑤⑥工程，各计0.5分，1项未完成扣0.1分；2、及时竣工验收，计1分。 | 4 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | ①竣工验收结果质量优良；②各项质量检测指标全部合格；③工程建设技术档案资料完整。 | ①竣工验收评定结果优良，计4分；合格，计3分；不合格，计0分。②各项质量检测指标全部合格，计3分，1项不合格扣0.5分；③工程建设技术档案资料完整，计2分，缺1项扣0.2分。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 按合同约定的工期完成工程建设全部内容。 | 按合同约定的工期完成工程建设全部内容。计6分；超过工期5%，扣0.5分。 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 严格按照项目批准投资、财政评审投资明细、施工图纸完成全部建设，投资控制在合同价内。 | ①工程结算审计审定金额控制在合同价内，计6分；②超出合同价5%以下，扣1分；③超出合同价5%（含）-10%（不含）以下扣2分；④超出合同价10及%以上，本项计0分。 | 6 |
| 效益（26分） | 项目效益 | 经济效益 | 4 | 实施该项目，①保障了金银山学校财产安全；②保障了12户商铺共30余名从业人员周边群众的财产安全。 | 通过不稳定斜坡地质灾害的治理，使治理工程与学校校园规划相协调，结合校方要求，恢复并扩大操场范围， 为学校带来良好的教学环境。同时治理费用小于潜在经济损失，灾害治理有较好的经济效益。计0-4分。 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 实施该项目，根除了地质灾害隐患，确保了全校师生生命安全，保障了教学活动的正常开展；确保了商业活动的正常进行，促进了社会稳定。 | 通过地质灾害的治理，根除或最大限度降低地质灾害对学校师生以及当地商户的生命财产的危害，改善居民生产、生活环境，消除不良社会影响，稳定社会秩序，美化环境，体现“以人为本”和“构建和谐社会”的核心内容，产生巨大社会效益。计0-4分。 | 4 |
|  |  | 环境效益 | 4 | 实施该项目，为学校师生和区域内的人民群众创造良好教学环境和生活环境。 | 通过治理可保护危险区内人民生命财产安全，可为区域内教学活动、人民生活、生产创造良好的环境，带来良好的环境效益，计计0-4分。 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 4 | 实施该项目，从根本上消除了地质灾害隐患，确保学校师生安全和商户安全长治久安，为全市治理地质灾害提供了经验和借鉴。 | 通过实施地质灾害工程治理，有效避免重大地质灾害的发生而造成的损害，消除了地质灾害隐患，对保护当地的社会和谐稳定与发展和人民群众安居乐业均起到了积极的作用。计0-4分。 | 4 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 10 | 学校师生及周边商户群众对该项目实施后的效果满意程度。 | 通过开展调查，群众满意度达到：①95%（含）以上的，计10分；②90%（含）-95%，计8分；③80%（含）-90%，计6分。 | 10 |
|  |  |  | 100 |  |  | 94 |