## 附件5资金支付统计汇总表
附件5
赫山区2021年度第一批中央水利发展资金支付统计汇总表（单位：元）
湘财预（2020）306号2868万元
序号 | 项目名称 | 资金计划指标（元） | 资金支付项目 |  |  |  | 资金支付总额 | 支付时间 |  | 支付比例（%）
|  |  | 勘测设计费 | 工程施工费 | 监理服务费 | 维修养护管理费 |  | 2021年 | 2022年
1 | 谢林港镇清塘水库、干村子水库除险加固 | 2500000 |  | 1798400 | 26976 |  | 1825376 |  | 1825376 | 73.015
2 | 湖南省志溪河流域综合治理工程（赫山片）（第二批） | 9850000 | 492500 | 4586505.23 |  |  | 5079005.23 | 4694005.23 | 385000 | 51.5635
3 | 湖南省志溪河灌区续建配套及节水改造项目 | 11520000 | 500000 | 10920000 | 100000 |  | 11520000 | 2546623.68 | 8973376.32 | 100
4 | 小型水利工程维修养护项目
| 1.小型水库维修养护 | 2960000 |  |  |  | 2744165 | 2744165 | 2038000 | 706165 | 92.7083
| 2.农村供水工程维修养护 | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 |  | 100
| 3.山洪灾害非工程措施 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100
合计 |  | 28680000 | 992500 | 17304905.23 | 126976 | 4594165 | 23018546.23 | 11028628.91 | 11989917.32

## 附件5-1水库除险加固
附件5-1
高新区谢林港镇清塘、干村子水库除险加固工程项目资金支付统计表（单位：元）
湘财预（2020）306号250万元
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 支付金额 | 支付时间 |  | 支付比例（%）
[5 empty] | 2021年 | 2022年
1 | 设计费 | 益阳市水利水电勘测设计研究院 | 200000 |  |  |  | 0
2 | 施工费 | 湘泰建工集团有限公司 | 2248000 | 1798400 |  | 1798400 | 80
3 | 监理费 | 湖南省中诚项目管理有限公司 | 26976 | 26976 |  | 26976 | 100
4 | 检测费 | 益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司 | 30000 |  |  |  | 0
合计 |  |  | 2504976 | 1825376 | 0 | 1825376 | 72.87

## 附件5-2志溪河灌区续建配套及节水改造项目
附件5-2
湖南省志溪河灌区续建配套及节水改造项目资金支付统计表（单位：元）
湘财预（2020）306号1152万元
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 支付金额 | 支付时间 |  | 支付比例（%）
[5 empty] | 2021年 | 2022年
1 | 设计费 | 厦门仁铭工程顾问有限公司益阳分公司 | 1442000 | 500000 | 500000 |  | 34.6741
2 | 一标段 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 4620561.12 | 1590882 |  | 1590882 | 34.4305
3 | 二标段 | 湖南佳信工程建设有限公司 | 5838788.82 | 1847049.6 |  | 1847049.6 | 31.6341
4 | 三标段 | 湖南万昌建设有限公司 | 5808161.98 | 2480000 | 580816.2 | 1899183.8 | 42.6985
5 | 四标段 | 湖南中信水电建设有限公司 | 4966232.06 | 2136818.02 | 496623.2 | 1640194.82 | 43.0269
6 | 五标段 | 娄底市水利水电建设工程有限责任公司 | 4864402.87 | 486440.28 | 486440.28 |  | 10
7 | 六标段 | 湖南新盛水利水电工程建设有限公司 | 5085872.67 | 1896066.1 |  | 1896066.1 | 37.281
8 | 七标段 | 永州市水利水电建设有限责任公司 | 4827449.85 | 482744 | 482744 |  | 10
9 | 一标、六标监理费 | 湖南正源水利水电工程监理有限公司 | 197600 | 100000 |  | 100000 | 50.6073
10 | 三、五标监理费 | 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 | 218800
11 | 二、四、七标监理费 | 湖南金地标工程项目管理有限公司 | 357800
合计 |  |  | 38227669.37 | 11520000 | 2546623.68 | 8973376.32

## 附件5-3中小河流域治理项目
附件5-3
湖南省志溪河综合治理项目（赫山片）（第二批）资金支付统计表（单位：元）
湘财预（2020）306号985万元
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 支付金额 | 支付时间 |  | 支付比例（%）
[5 empty] | 2021年 | 2022年
1 | 设计费 | 益阳市水利水电勘测设计研究院 | 492500 | 492500 | 107500 | 385000 | 100
2 | 施工费 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 9554991 | 4586505.23 | 4586505.23 |  | 48.0011
3 | 监理费 | 湖南省水利水电工程建设监理咨询有限公司 | 179000 |  |  |  | 0
4 | 检测费 | 湖南中大检测技术集团有限公司 | 26000 |  |  |  | 0
合计 |  |  | 10252491 | 5079005.23 | 4694005.23 | 385000 | 51.5635

## 附件5-4水利工程维修养护
附件5-4
2021年赫山区水利工程维修养护项目资金支付统计
湘财预（2020）306号481万元
（一）小型水库维修养护296万元
序号 | 项目名称 | 计划金额（元） | 申请支付单位 | 支付金额（元） | 支付时间 |  | 未分配剩余资金 | 备注 | 水库类型
[5 empty] | 2021年第下半年 | 2022-01-01 |  |  | 小（2）型 | 小（1）型
1 | 高新区小型水库维修养护 | 192000 | 高新区财政局 | 192000 | 192000 |  |  |  | 9 | 3
2 | 小型水库标准化创建技术服务 | 84000 | 大坝卫士（北京）网络技术有限公司 | 84000 | 84000
3 | 笔架山2021年度小型水库管理养护 | 20948 | 笔架山乡农业综合服务中心 | 20948 | 10000 | 10948 |  |  | 3
4 | 沧水铺镇2021年度小型水库管理养护 | 99435 | 沧水铺镇农业综合服务中心 | 99435 | 45000 | 54435 |  |  | 10 | 1
5 | 衡龙桥镇2021年度小型水库管理养护 | 278606 | 衡龙桥镇农业综合服务中心 | 278606 | 124000 | 154606 |  |  | 27 | 2
6 | 衡龙新区2021年度小型水库管理养护 | 20894 | 衡龙新区社会事务办公室 | 20894 | 10000 | 10894 |  |  | 4
7 | 龙光桥街道2021年度小型水库管理养护 | 117698 | 龙光桥街道经济发展办公室 | 117698 | 53000 | 64698 |  |  | 12 | 2
8 | 泥江口镇2021年度小型水库管理养护 | 217579 | 泥江口镇农业综合服务中心 | 217579 | 98000 | 119579 |  |  | 22 | 5
9 | 泉交河镇（泞湖片）2021年度小型水库管理养护 | 58951 | 泉交河镇农业综合服务中心泞湖水管站 | 58951 | 27000 | 31951 |  |  | 7
10 | 泉交河镇（泉交河片）2021年度小型水库管理养护 | 43567 | 泉交河镇农业综合服务中心泉交河水管站 | 43567 | 21000 | 22567 |  |  | 8
11 | 新市渡镇2021年度小型水库管理养护 | 104646 | 新市渡镇农业综合服务中心 | 104646 | 46000 | 58646 |  |  | 8 | 2
12 | 鱼形山街道2021年度小型水库管理养护 | 110355 | 鱼形山水库管理所 | 110355 | 51000 | 59355 |  |  | 13 | 2
13 | 岳家桥镇2021年度小型水库管理养护 | 172461 | 岳家桥镇农业综合服务中心 | 172461 | 77000 | 95461 |  |  | 16 | 4
14 | 欧江岔镇2021年度小型水库管理养护 | 42025 | 欧江岔镇农业综合服务中心 | 42025 | 19000 | 23025 |  |  | 3 | 1
15 | 新市渡镇维修养护标准化创建 | 261000 | 新市渡镇农业综合服务中心 | 261000 | 261000
16 | 泥江口镇维修养护标准化创建 | 202000 | 泥江口镇农业综合服务中心 | 202000 | 202000
17 | 龙光桥街道维修养护标准化创建 | 97000 | 龙光桥街道经济发展办公室 | 97000 | 97000
18 | 衡龙桥镇维修养护标准化创建 | 305000 | 衡龙桥镇农业综合服务中心 | 305000 | 305000
19 | 鱼形山街道维修养护标准化创建 | 98000 | 鱼形山水库管理所 | 98000 | 98000
20 | 泉交河镇维修养护标准化创建 | 176000 | 泉交河镇农业综合服务中心泞湖水管站、泉交河水管站 | 156000 | 156000 |  | 20000 | 清水塘水库坝坡砍树项目,镇配套资金未到位，推迟到2022年上半年实施
21 | 沧水铺镇维修养护标准化创建 | 195000 |  | 0 | 0 |  | 195000 | 新筑塘水库防汛公路硬化、白马坝水库库围镇配套资金未到位，推迟到2022年上半年实施
22 | 岳家桥镇维修养护标准化创建 | 62000 | 岳家桥镇农业综合服务中心 | 62000 | 62000
合计 |  | 2959165 |  | 2744165 | 2038000 | 706165 | 215000 |  | 142 | 22
（二）山洪灾害非工程措施资金10万元
1 | 山洪灾害非工程措施资金 | 100000 | 湖南省益阳水文水资源勘测中心 | 100000 |  | 100000
（三）农村供水保障工程维修养护175万元
序号 | 维修养护合同名称 | 维修养护合同签订单位 |  |  | 合同金额（元） |  |  | 支付情况
1 | 政府采购合同协议书 | 永盛五金电器 |  |  | 88643 |  |  | 已全额支付
2 | 政府采购合同协议书 | 益阳市赫山区机电排灌产品服务中心（普通合伙） |  |  | 299028 |  |  | 已全额支付
3 | 政府采购合同协议书 | 益阳市赫山区机电排灌产品服务中心 |  |  | 131647 |  |  | 已全额支付
4 | 水厂水质消毒药剂供应和消毒设备维保合同 | 益阳盛春环保科技有限公司 |  |  | 292900 |  |  | 已全额支付
5 | 政府采购合同协议书 | 益阳市赫山区朝阳市场新运达科技经营部 |  |  | 10540 |  |  | 已全额支付
6 | 政府采购合同协议书 | 益阳市赫山区胜利水利水电机电排灌产品经营部 |  |  | 295036 |  |  | 已全额支付
7 | 政府采购合同协议书 | 益阳市朝阳祥田电气经营部 |  |  | 42580 |  |  | 已全额支付
8 | 政府采购合同协议书 | 益阳市赫山区辉煌机电排灌产品服务部 |  |  | 213361 |  |  | 已全额支付
9 | 政府采购合同协议书 | 长沙景禾环保科技有限公司 |  |  | 38120 |  |  | 已全额支付
10 | 政府采购合同协议书 | 黄金水厂 |  |  | 70000 |  |  | 已全额支付
11 | 政府采购合同协议书 | 益阳俊翔自来水有限公司 |  |  | 153652 |  |  | 已全额支付
12 | 政府采购合同协议书 | 益阳南塘水之源自来水有限公司 |  |  | 40520 |  |  | 已全额支付
13 | 政府采购合同协议书 | 益阳盛春环保科技有限公司 |  |  | 74000 |  |  | 已全额支付
合计 |  |  |  |  | 1750027 |  |  | 已全额支付