益阳市赫山区2021年度基层农技（养殖业）

推广体系建设项目支出绩效自评报告

一、绩效目标

省级下达赫山区畜牧水产事务中心2021年中央基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元。要求建设1个科技示范基地，培育新型养殖业经营主体20户，参加省级脱产培训农技员人数25人.

二、绩效目标完成情况分析

**(一)资金投入情况**

赫山区2021年度基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元，由区财政局划拨资金到赫山区畜牧水产事务中心账上，区财政局管理，实报实销。区畜牧水产事务中心财务室根据项目建设要求对资金的具体使用、管理、报账专账专人管理。

**（二）总体绩效目标完成情况**

项目实施到2021年12月底自验收后，实际完成了20户示范户，建立了1个示范基地，省级脱产培训13人。其资金分别用于基地建设3万元，科技技术指导员能力建设6万元，其中省级脱产培训2.6万元。示范户物化补贴3万元。本级培训、工作考核及其它4万元。由于疫情影响，省级培训2期中止，剩余1.4万元左右节余在账上。

**（三）效益情况**

经济效益方面：10户水产养殖示范户增加水产品产量10吨，增加收入23万元，比预期超2万元。10户养猪户出栏数增加400头，45.6万元，比预期超1.6万元。生态效益方面：生猪、牛羊、家禽、水产向生态化、环保化、绿色化发展。社会效益方面：促进了赫山养殖产业良性发展、绿色发展、可持续发展。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在赫山区公众信息网公开自评结果，拟在全区广泛推广该项目。

四、其他需要说明的问题

本级审计和区财政监督中，该项目资金使用未发现问题。