## Sheet1
赫山区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表（(鱼形山街道 谢林港镇）
单位： 时间：2024年8月20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 主管单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类 型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完工 时间 |  |  |  | 财政衔接资金(万元) | 其他资金 (万元)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼办 | 石新桥村 | 益阳国家高新技术产业开发区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年石新桥农饮工程 | 新建 | 石新桥村 | 20240404 | 20240630 | 农业局 | 铺设管道，农户接水10个村民小 组588户 | 60 | 60 |  | 3户8人 | 受益户满意度达到100% | 其他
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼办 | 宝林冲社区 | 益阳国家高新技术产业开发区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024宝林冲社区东风冲人畜饮水项目 | 新建 | 宝林冲社区 | 20240318 | 20240428 | 农业局 | 新建不绣钢蓄水池一个，PE110管道1350米 | 24 | 24 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 其他
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼办 | 宝林冲社区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_生产项目_2024年宝林冲社区味姜产业配套 | 新建 | 宝林冲社区 | 20240402 | 20240625 | 农业局 | 味姜产业配套入股分红 | 20 | 20 |  | 5户17人 | 受益户满意度达到100% | 其他
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_生产项目_2024年设施农业建设 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240620 | 20241210 | 农机局 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_生产项目_2024年设施农业建设 | 50 | 50 |  | 5户12人 | 受益户满意度达到100% | 其他，就业务工
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼办 | 石新桥村 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024年石新桥村竹围子渠道修整 | 新建 | 石新桥村 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 水渠修整600米 | 20 | 20 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 其他
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼办 | 鱼形山村 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024鱼形山村麻园里水沟清淤维修硬化 | 新建 | 鱼形山村 | 20240401 | 20240430 | 农业局 | 水沟清淤，维修，混凝土硬化，长300米，宽1米，深0.5米 | 11 | 11 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 其他
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼办 | 宝林冲社区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024年宝林冲社区伏岭山渠道新建 | 新建 | 宝林冲社区 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 清淤450m³转运、清杂、浆砌式挡土450立方 | 20 | 20 |  | 1户4人 | 受益户满意度达到100% | 其他
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼办 | 宝林冲社区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024宝林冲社区斑竹山老鸦塘整修 | 新建 | 宝林冲社区 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 修建护坡45m、清淤400立方 | 25 | 25 |  | 3户8人 | 受益户满意度达到100% | 其他
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240926 | 20241225 | 水利局 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_配套设施项目_2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 156 | 156 |  | 18户42人 | 受益户满意度达到100% | 其他，带动生产
10 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年小额信贷贴息 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240721 | 20241231 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年小额信贷贴息 | 2 | 2 |  | 15户38人 | 受益户满意度达到100% | 其他
11 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240913 | 20241120 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年新型经营主体贷款贴息 | 69 | 69 |  | 13户31人 | 受益户满意度达到100% | 其他
12 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年“防贫综合保” | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240320 | 20241231 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_产业发展_金融保险配套项目_2024年“防贫综合保” | 30.031 | 30.031 |  | 263户527人 | 受益户满意度达到100% | 其他
13 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_就业项目_就业_2024年创业致富带头人 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240328 | 20241230 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_就业项目_就业_2024年创业致富带头人 | 5.11 | 5.11 |  | 7户22人 | 受益户满意度达到100% | 其他
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼办 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼形山街道灵宝山社区通村公路建设 | 新建 | 灵宝山社区 | 20241221 | 20241231 | 农业局 | 改建砼道600米，宽6米 | 50 | 50 |  | 2户7人 | 受益户满意度达到100% | 其他
15 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_巩固三保障成果_住房_2024年危房改造 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240410 | 20241220 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_巩固三保障成果_住房_2024年危房改造 | 1.22 | 1.22 |  | 8户22人 | 受益户满意度达到100% | 其他
16 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_巩固三保障成果_教育_2024年“雨露计划” | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240410 | 20240930 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_巩固三保障成果_教育_2024年“雨露计划” | 10.95 | 10.95 |  | 73户73人 | 受益户满意度达到100% | 其他
17 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 高新 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 益阳国家高新技术产业开发区_项目管理费_项目管理费_2024年项目管理费 | 新建 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 20240328 | 20241231 | 农业局 | 益阳国家高新技术产业开发区_项目管理费_项目管理费_2024年项目管理费 | 15 | 15 |  | 100户300人 | 受益户满意度达到100% | 其他
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 20240501 | 20240710 | 农业局 | 完成宽5.5米、宽9米、0.3米厚水泥桥，60米挡土墙建设 | 30 | 30 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谢林港镇 | 复兴村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_赵家院子组道路改建 | 新建 | 复兴村 | 20240813 | 20240913 | 农业局 | 400米长宽、4米硬化拓宽 | 25 | 25 |  | 2户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芭茅村组农村饮用水安全工程项目 | 新建 | 清溪村 | 20240412 | 20240501 | 农业局 | 埋设PE-50给水管126米，安装PE-25给水管650米，引水入户16户，破复道路20.8平方米 | 8 | 8 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 其他
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水轮泵至涧山新建硬化道路 | 新建 | 北峰垸村 | 20240815 | 20240915 | 农业局 | 新建道路长1100米，宽3.5米，厚0.2米 | 65 | 65 |  | 2户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谢林港镇 | 天猫村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_生产项目_天猫村淮山种植基地建设 | 新建 | 天猫村 | 20241221 | 20241222 | 农业局 | 20亩淮山种植基地建设，土地平整、整理 | 20 | 20 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，就业务工，其他，资产入股
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_加工流通项目_天猫村天星桥经济合作社保鲜冷链基地建设 | 新建 | 天猫村 | 20240813 | 20240926 | 农业局 | 购置配套保鲜冷链设备(安装冷冻箱) | 40 | 40 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，就业务工，帮助产销对接
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_黄金村塘维修 | 新建 | 谢林港村 | 20240815 | 20240915 | 农业局 | 清淤1000立方米，修建护坡800平方米 | 19 | 19 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_沙坡塘至虹公庙渠道新建 | 新建 | 谢林港村 | 20240815 | 20240915 | 农业局 | 沙坡塘至虹公庙渠道新建 | 18 | 18 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_工区垸灌溉渠建设 | 新建 | 谢林港村 | 20240425 | 20240525 | 农业局 | 原有渠沟处理，新建渠沟401.5米，新建¢500U型渠沟93米，新建机耕道28米 | 20 | 20 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_新屋组渠道建设 | 新建 | 谢林港村 | 20240815 | 20240915 | 农业局 | 新屋组渠道建设 | 19 | 19 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_红星渠道修复 | 新建 | 清溪村 | 20241221 | 20241222 | 农业局 | 红星渠道修复 | 18 | 18 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_陈家村排水沟修复 | 新建 | 清溪村 | 20240412 | 20240501 | 农业局 | 排水沟清淤1360立方，渠沟底部整形碾压夯实1600平方米，渠沟两侧沟壁整形碾压夯实4800平方米 | 20 | 20 |  | 0 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_柳条湾下渠修复 | 新建 | 清溪村 | 20240412 | 20240501 | 农业局 | 新建排水渠146米，拆除原排水146米 | 23 | 23 |  | 2户6人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_燕咀村新塘改建 | 新建 | 复兴村 | 20240523 | 20240615 | 农业局 | 清表清杂、清淤、涵管修缮、新建码头8米*1.5米 | 20 | 20 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_芦花园渠道修建 | 新建 | 北峰垸村 | 20240815 | 20240915 | 农业局 | 芦花园渠道修建 | 10 | 10 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_楼子屋至牛角湖水渠机耕道 | 新建 | 北峰垸村 | 20240408 | 20240528 | 农业局 | 楼子屋至牛角湖水渠机耕道 | 30 | 30 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_云寨村赵家塘建设项目 | 新建 | 云寨村 | 20240510 | 20240731 | 农业局 | 四周砍杂清表1340平方米，塘内清淤总面积8796.6立方米，护坡55米 | 30 | 30 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_优质大米示范区河道清淤 | 新建 | 云寨村 | 20240510 | 20240731 | 农业局 | 河道清淤4725立方米，新建机耕道1890立方米，护坡47米 | 20 | 20 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
36 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_天猫村稻油基地渠沟扩建 | 新建 | 天猫村 | 20240412 | 20240521 | 农业局 | 清淤819立方米，挖土方577立方米，砖砌渠沟108.58平方米，机耕道1109.5平方米 | 20 | 20 |  | 2户6人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_高码头油菜制种基地机耕道、山塘整改工程 | 新建 | 谢林港村 | 20240501 | 20240530 | 农业局 | 道路改造420米，两个池塘整修7.1亩 | 33 | 33 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_晏家湾大塘 | 新建 | 复兴村 | 20240523 | 20240615 | 农业局 | 清淤7亩，护坡160平方，新建卧管涵台阶，溢洪道 | 20 | 20 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 就业务工
39 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_产业服务支撑项目_清溪跑步鸡培育行动 | 新建 | 清溪村 | 20240412 | 20240501 | 农业局 | 清溪跑步鸡培育行动 | 10 | 10 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，收益分红，帮助产销对接
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 谢林港镇 | 谢林港村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_工青路至农厂里组公路硬化 | 新建 | 谢林港村 | 20241221 | 20241222 | 农业局 | 工青路至农厂里组公路硬化 | 14 | 14 |  | 2户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大坝塘组公路硬化 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 20241221 | 20241222 | 农业局 | 大坝塘组公路硬化 | 37 | 37 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_画燕片贺家湾组道路改建 | 新建 | 复兴村 | 20240813 | 20240913 | 农业局 | 画燕片贺家湾组道路改建 | 28 | 28 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_横村组至谢林港村狮子山公路硬化 | 新建 | 玉皇庙村 | 20240515 | 20240614 | 农业局 | 公路硬化长900米，宽4.5米，厚0.2米 | 46 | 46 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_陈井堂组公路硬化工程 | 新建 | 玉皇庙村 | 20240515 | 20240614 | 农业局 | 公路硬化长350米，宽4.5米，厚0.2米 | 29 | 29 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马家村道路建设 | 新建 | 清溪村 | 20240412 | 20240501 | 农业局 | 拆除混凝土路面2525.25平方米，C30砼道路2527.7平方米，安装DN500混凝土管30米，安装DN600混凝土管8米 | 20 | 20 |  | 0 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_牛角湖至芦花园道路硬化 | 新建 | 北峰垸村 | 20240409 | 20240509 | 农业局 | 新建乡村混凝土道路长200米、宽3米、厚0.2米 | 21 | 21 |  | 2户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天猫村高效农业示范区道路建设 | 新建 | 天猫村 | 20240412 | 20240521 | 农业局 | 路基挖填土6996立方米，新建C30砼道路3079.5平方米，边坡修整2470平方米 | 47 | 47 |  | 26户55人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天猫村双合组乡村道路建设 | 新建 | 天猫村 | 20240415 | 20240509 | 农业局 | 新建C30砼道路403.63平方米，块石挡土墙277.35立方米 | 20 | 20 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产，其他
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_四方山社区农饮工程二期 | 新建 | 四方山社区 | 20240420 | 20240531 | 农业局 | 埋设PE50给水管660M，埋设PE110给水管1862M，埋设PE32给水管3300M，600*800砖砌检修口10个 | 30 | 30 |  | 4户11人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_烂泥塘整修工程 | 新建 | 浮云铺村 | 20240401 | 20240510 | 农业局 | 池塘清淤，新建溢洪道，清杂，塘堤加固转运 | 20 | 20 |  | 1户2人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_灵宝山社区左干渠居民饮水工程 | 新建 | 灵宝山社区 | 20240408 | 20240601 | 农业局 | 新增68户居民自来水供水 | 22 | 22 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_生产项目_浮云铺跃飞规模化发展食用菌（香菇）基地建设 | 新建 | 浮云铺村 | 20240401 | 20240630 | 农业局 | 新增福田欧马可S1冷藏车和柳工20铲车拌料机及装袋机各一台，用于食用菌和菌棒的运输和加工生产 | 10 | 10 |  | 3户7人 | 受益户满意度达到100% | 收益分红
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_龙潭口社区黄辅塘整修工程 | 新建 | 龙潭口社区 | 20240401 | 20240510 | 农业局 | 池塘清淤，新建预制板护坡，塘堤加固回填土方， | 23 | 23 |  | 3户10人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
54 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_龙潭口社区边家仑排灌渠整修工程 | 新建 | 龙潭口社区 | 20240401 | 20240510 | 农业局 | 新建U型渠沟，新建砖砌渠沟，新建砖砌挡土墙 | 30 | 30 |  | 2户6人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
55 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_车塘荷叶塘整修工程 | 新建 | 四方山社区 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 修建护坡120m、塘堤加固410m | 20 | 20 |  | 2户7人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
56 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_六家洞组河堤河坝维修 | 新建 | 百羊庄村 | 20240530 | 20240630 | 农业局 | 河道清淤427立方米，渠沟周砍杂清表519平方米。 | 23 | 23 |  | 1户2人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_何家段组渠道维修加固工程 | 新建 | 四方山社区 | 20240420 | 20240501 | 农业局 | 人工挖沟槽土方111.16立方米C20砼底板25.07立方米 | 15 | 15 |  | 2户6人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_大泉村大坝扩容扩建项目 | 新建 | 大泉村 | 20240418 | 20240508 | 农业局 | 塘堤加固3912立方米，池塘清淤8910立方米 | 37 | 37 |  | 4户13人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_柿花塘整修工程 | 新建 | 浮云铺村 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 塘四周砍杂清表，池塘内清淤，新建砼护坡1464m²，新建溢洪道1座，清淤7900m³。 | 20 | 20 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_腰塘改造加固工程 | 新建 | 浮云铺村 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 塘四周砍杂清表，池塘内清淤，新建砼护坡2164m²，新建溢洪道1座，清淤10300m³。 | 20 | 20 |  | 2户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_新仓机耕道路延伸桥 | 新建 | 大泉村 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 机耕道路延伸桥 | 28 | 28 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
62 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_甲板坡组水渠清淤、硬化 | 新建 | 鱼形山村 | 20240401 | 20240430 | 农业局 | 水渠清淤，硬化长285米，深0.6米，宽0.5米 | 10 | 10 |  | 1户2人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
63 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_四方山社区列槽门组渠道维修加固工程 | 新建 | 四方山社区 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 渠道U型槽硬化320米 | 15 | 15 |  | 2户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
64 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_产业发展_产业服务支撑项目_四方山社区劳动力技能培训 | 新建 | 四方山社区 | 20240730 | 20240807 | 农业局 | 农村劳动力技能培训 | 5 | 5 |  | 3户8人 | 受益户满意度达到100% | 就业务工
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_谭家湾安置区桥 | 新建 | 灵宝山社区 | 20240328 | 20240601 | 农业局 | 新建钢筋混凝土桥梁，长25.3米，宽7.6米 | 52 | 52 |  | 1户3人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百羊庄村刘家塘公路拓宽改造-1标段 | 新建 | 百羊庄村 | 20240415 | 20240530 | 农业局 | 清淤地被植物672.5平方米，砍伐乔木35株，回填土方1067.4立方米，块石挡土墙630.435立方米 | 35 | 35 |  | 5户17人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_村级公路竹篙咀组路段 | 新建 | 浮云铺村 | 20240401 | 20240510 | 农业局 | 公路硬化，路基拓宽4.5米 | 30 | 30 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_外环线至丝竹冲水库公路维修加固 | 新建 | 灵宝山社区 | 20240401 | 20240620 | 农业局 | 维修加固公路400米 | 26 | 26 |  | 2户5人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百羊庄村刘家塘公路拓宽改造-2标段 | 新建 | 百羊庄村 | 20240731 | 20240925 | 农业局 | 公路拓宽1.5公里 | 30 | 30 |  | 1户4人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_外环线至丝竹冲水库公路路基加固工程-2段 | 新建 | 灵宝山社区 | 20240730 | 20240925 | 农业局 | 维修加固公路1734米 | 26 | 26 |  | 3户8人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_灵宝山社区大塘组进组公路 | 新建 | 灵宝山社区 | 20240408 | 20240601 | 农业局 | 新建砼道路长265米，宽3米 | 8 | 8 |  | 2户7人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 益阳国家高新技术产业开发区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大泉村农村饮水项目 | 新建 | 大泉村 | 20241221 | 20241231 | 农业局 | 新建水厂，水泵房，全套水处理设备，自来水管网，水厂基础硬化，水厂防护设施 | 39.69 | 39.69 |  | 3户7人 | 受益户满意度达到100% | 带动生产
合计 | [12 empty] | 1924.001 | 1924.001