## Sheet1
附件3
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果园项目实施计划表
填报单位：益阳市赫山区农业农村局 | [16 empty] | 单位：万元
序 号 | 实施 年份 | 项目名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资概算 | [7 empty] | 联农带农方式 | 带动脱贫人口、监测对象人数
|  |  | 项目 类别 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 其中：省级资金支持建设的内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 实施主体 | 主管部门 | 拟确权 对象 | 合计 | 成果园省级补助资金 | 其他财政资金 |  |  |  | 社会融资 | 群众自筹
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合 计 | [11 empty] | 4653.68 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.68 |  | 2169
1 | 2024 | 兰溪大米初加工生产线及配套设施建设项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园（欧江岔片区） | 建设兰溪大米初级加工毛米生产线，厂房面积800m²（主体工程等相关附属设施投资160万元，设备采购等596.5万元）。 | 完成1条日产150吨毛米生产线设备购置安装及相关配套设施建设等。 | 2024.06 | 2025.02 | 益阳市赫山区山乡巨变农产品有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区山乡巨变农产品有限公司 | 756.5 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 497
2 | 2024 | 兰溪大米精加工生产线、包装车间及配套设施建设项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园（欧江岔片区） | 主要建设1条150吨精米生产线、配套包装车间，厂房面积1608m²。（主体工程等相关附属设施投资321.6万元，设备购置及安装等508.5万元）。 | 完成1条日产150吨精米生产线设备购置安装及相关配套设施建设等。 | 2024.06 | 2025.02 | 益阳十里和丰乡村发展有限责任公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳十里和丰乡村发展有限责任公司 | 830.1 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 437
3 | 2024 | 兰溪大米白坪湖米业大米精深加工设备改造升级项目 | 产业发展 | 八字哨镇高粱坪村 | 对公司生产设备进行改造升级，购置主机设备8台（套）；购置提升、输送设备；配置风网设备、电控系统；建设其他辅助设备设施等。 | 购置主机设备8台（套）、提升、输送设备、风网设备、电控系统等。 | 2024.06 | 2025.02 | 湖南白坪湖米业有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南白坪湖米业有限公司 | 260 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 246
4 | 2024 | 兰溪大米五谷生态大米精深加工设备改造升级项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区兰溪镇新月村 | 对公司现有加工设备进行升级改造，购置色选机、砻谷机、米机、重力筛、去石机、清杂机、提升机等设备设施，建设相关附属设施等。 | 购置色选机、砻谷机、米机、重力筛、去石机、清杂机、提升机等设备设施。 | 2024.06 | 2025.02 | 益阳市五谷生态农业有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 215 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 196
5 | 2025 | 兰溪大米物流交易基地项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园 | 项目总用地面积30亩，主要建设兰溪大米物流基地，完善物流场地、道路等配套设施（配备新能源充电站、物流调配站等）。 | 完善兰溪大米物流基地场地、道路、调配室等设施设备采购建设。 | 2025.05 | 2026.02 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 1399.08 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.08 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 320
6 | 2025 | 兰溪大米佳佳粮油日产60吨干米粉生产线升级改造项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区兰溪镇莲花塘村 | 日产60吨干米粉生产线升级改造；改扩建生产车间2180平方米，原料仓库5000平方米，成品仓库320平方米，总面积3000平方米；设备升级改造及相关配套设施建设；配套建设环保设施及其他附属设施等。 | 购置烘干机、混合搅拌机、片料输送机、蒸粉机、自动熟化机、包装输送机等设备设施。 | 2025.05 | 2026.02 | 湖南佳佳粮油食品有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 273 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 257
7 | 2025 | 兰溪大米新强米业新建精制米生产线建设项目 | 产业发展 | 兰溪镇百家塅社区 | 新建精制米生产线一条；购置成套米机设备；购置色选机、砻谷机、抛光机、重力筛、提升机等；建设其他配套设施设备等。 | 购置成套米机设备、色选机、砻谷机、抛光机、重力筛、提升机等。 | 2025.05 | 2026.02 | 益阳市新强米业有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 110 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 71
8 | 2025 | 兰溪大米五鑫米业大米加工设备改造升级项目 | 产业发展 | 兰溪镇百家塅社区 | 对公司大米加工设备提质改造；购置米机、色选机、砻谷机、提升机；建设其他配套设备及附属设施等。 | 购置米机、色选机、砻谷机、提升机及其他配套设备。 | 2025.05 | 2026.02 | 益阳市五鑫米业有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 110 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 71
9 | 2025 | 八字哨高粱坪村种子繁育基地项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区八字哨镇高粱坪村 | 建设高粱坪村5608亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共5608个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共185.064万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2.2983万元，4年共9.1932万元；更换性诱钵诱心经费17.9456万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共5608个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共185.064万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2.2979万元，4年共9.1916万元；更换性诱钵诱心经费17.944万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 302.3264 | 302.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 36
10 | 2025 | 兰溪优质粮源标准化基地项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区兰溪镇沙岭村 | 建设沙岭村4018亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计134盏；每亩1个性诱钵，共4018个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共132.594万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费12.8579万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计134盏；每亩1个性诱钵，共4018个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共132.594万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费12.8579万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 218.0308 | 218.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 20
11 | 2025 | 龙光桥优质粮源标准化基地项目 | 产业发展 | 龙光桥街道米香村 | 建设米香村3288亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共3288个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共108.504万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费10.5216万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共3288个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共108.504万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费10.5216万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 179.6428 | 179.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 18
备注：1.项目类别主要有：产业发展（包括生产、加工流通、配套设施、产业服务支撑等项目）、就业创业（包括务工补助、就业、创业、公益性岗位等项目）、其他。 2.联农带农方式主要有：订单收购、托养托管、入股分红、土地流转、务工就业、技术培训、配套服务、联合带动、其他等方式。

## Sheet1 (2)
附件3
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果园项目实施计划表
填报单位：益阳市赫山区农业农村局 | [16 empty] | 单位：万元
序 号 | 实施 年份 | 项目名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资概算 | [7 empty] | 联农带农方式 | 带动脱贫人口、监测对象人数
|  |  | 项目 类别 | 实施 地点 | 主要建设内容及规模 | 其中：省级资金支持建设的内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 实施主体 | 主管部门 | 拟确权 对象 | 合计 | 成果园省级补助资金 | 其他财政资金 |  |  |  | 社会融资 | 群众自筹
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合 计 | [11 empty] | 4485.68 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.68 |  | 2169
1 | 2024 | 兰溪大米初加工生产线及配套设施建设项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园（欧江岔片区） | 建设兰溪大米初级加工毛米生产线，厂房面积800m²（主体工程等相关附属设施投资160万元，设备采购等596.5万元）。 | 完成1条日产150吨毛米生产线设备购置安装及相关配套设施建设等。 | 2024.06 | 2025.02 | 益阳市赫山区山乡巨变农产品有限公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区山乡巨变农产品有限公司 | 756.5 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 497
2 | 2024 | 兰溪大米精加工生产线、包装车间及配套设施建设项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园（欧江岔片区） | 主要建设1条150吨精米生产线、配套包装车间，厂房面积1608m²。（主体工程等相关附属设施投资321.6万元，设备购置及安装等508.5万元）。 | 完成1条日产150吨精米生产线设备购置安装及相关配套设施建设等。 | 2024.06 | 2025.02 | 益阳十里和丰乡村发展有限责任公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳十里和丰乡村发展有限责任公司 | 830.1 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 437
3 | 2024 | 八字哨镇白坪湖村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 八字哨镇白坪湖村 | 购置主机设备4台（套）；购置提升、输送设备1台（套）；配置风网设备、电控系统1台（套） | 购置主机设备4台（套）；购置提升、输送设备1台（套）；配置风网设备、电控系统1台（套） | 2024.06 | 2025.02 | 八字哨镇白坪湖村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 八字哨镇白坪湖村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 123
4 | 2024 | 八字哨镇高粱坪村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 八字哨镇高粱坪村 | 购置主机设备4台（套）；购置提升、输送设备1台（套）；配置风网设备、电控系统1台（套） | 购置主机设备4台（套）；购置提升、输送设备1台（套）；配置风网设备、电控系统1台（套） | 2024.06 | 2025.02 | 八字哨镇高粱坪村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 八字哨镇高粱坪村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 123
5 | 2024 | 兰溪镇槐花新村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 兰溪镇槐花新村 | 日产60吨干米粉生产线升级改造；改扩建生产车间2180平方米，原料仓库5000平方米，成品仓库320平方米，总面积3000平方米；配套建设环保设施及其他附属设施等 | 日产60吨干米粉生产线升级改造；改扩建生产车间2180平方米，原料仓库5000平方米，成品仓库320平方米，总面积3000平方米；配套建设环保设施及其他附属设施等 | 2024.06 | 2025.02 | 兰溪镇槐花新村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 兰溪镇槐花新村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 137
6 | 2024 | 龙光桥街道新月村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 龙光桥街道新月村 | 设备升级改造及相关配套设施建设。 | 设备升级改造及相关配套设施建设。 | 2024.06 | 2025.02 | 龙光桥街道新月村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 龙光桥街道新月村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、入股分红、土地流转、务工就业、联合带动 | 120
7 | 2025 | 兰溪大米物流交易基地项目 | 产业发展 | 兰溪粮食产业园 | 项目总用地面积30亩，主要建设兰溪大米物流基地，完善物流场地、道路等配套设施（配备新能源充电站、物流调配站等）。 | 完善兰溪大米物流基地场地、道路、调配室等设施设备采购建设。 | 2025.01 | 2026.02 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 益阳市赫山区农业农村局 | 湖南兰溪粮食集团有限责任公司 | 1399.08 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.08 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 320
8 | 2025 | 兰溪镇新月村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 兰溪镇新月村 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 2025.01 | 2026.02 | 兰溪镇新月村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 兰溪镇新月村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 98
9 | 2025 | 兰溪镇兰溪村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 兰溪镇兰溪村 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 大米加工主机设备6台（套）；大米加工相关附属设施设备。 | 2025.01 | 2026.02 | 兰溪镇兰溪村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 兰溪镇兰溪村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 98
10 | 2025 | 龙光桥街道米香村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 龙光桥街道米香村 | 购置提升机1台；去石机2台；运输带全套设备加房吊 | 购置提升机1台；去石机2台；运输带全套设备加房吊 | 2025.01 | 2026.02 | 龙光桥街道米香村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 龙光桥街道米香村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 71
11 | 2025 | 兰溪镇沙岭村稻谷产业发展项目 | 产业发展 | 兰溪镇沙岭村 | 购置高效米机8台；砻谷机3台；高效减速提升机10台及配套风网一条 | 购置高效米机8台；砻谷机3台；高效减速提升机10台及配套风网一条 | 2025.01 | 2026.02 | 兰溪镇沙岭村 | 益阳市赫山区农业农村局 | 兰溪镇沙岭村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 订单收购、土地流转、务工就业、联合带动 | 71
12 | 2025 | 八字哨高粱坪村种子繁育基地项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区八字哨镇高粱坪村 | 建设高粱坪村5608亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共5608个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共185.064万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2.2983万元，4年共9.1932万元；更换性诱钵诱心经费17.9456万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共5608个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共185.064万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2.2979万元，4年共9.1916万元；更换性诱钵诱心经费17.944万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 302.3264 | 302.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 36
13 | 2025 | 兰溪优质粮源标准化基地项目 | 产业发展 | 益阳市赫山区兰溪镇沙岭村 | 建设沙岭村4018亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计134盏；每亩1个性诱钵，共4018个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共132.594万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费12.8579万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计134盏；每亩1个性诱钵，共4018个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共132.594万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费12.8579万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 218.0308 | 218.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 20
14 | 2025 | 龙光桥优质粮源标准化基地项目 | 产业发展 | 龙光桥街道米香村 | 建设米香村3288亩优质粮源标准化基地，统一稻谷种植品种（低吸隔品种补贴早稻中安2号、晚稻西子3号），机插机抛，（1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共3288个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共108.504万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费10.5216万元。 | （1）基地绿色防控：每30亩1盏杀虫灯，合计109盏；每亩1个性诱钵，共3288个。（2）稻谷种植品种补贴：每亩补贴330元，共108.504万元。（3）绿色防控的管服经费：每年2万元、4年共8万元；更换性诱钵诱心经费10.5216万元。 | 2025.01 | 2026.02 | 益阳市赫山区农业农村局 | 益阳市赫山区农业农村局 | 各村集体 | 179.6428 | 179.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 务工就业、技术培训、配套服务 | 18
备注：1.项目类别主要有：产业发展（包括生产、加工流通、配套设施、产业服务支撑等项目）、就业创业（包括务工补助、就业、创业、公益性岗位等项目）、其他。 2.联农带农方式主要有：订单收购、托养托管、入股分红、土地流转、务工就业、技术培训、配套服务、联合带动、其他等方式。