2016年度赫山区科技计划

专项资金绩效报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

赫山区科技局（挂赫山区知识产权局牌子）是赫山区人民政府的组成部门，负责全区的科学技术管理工作和知识产权管理工作。主要职能职责为：

1、贯彻执行有关科技工作的法律、法规、方针、政策，制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展规划，并监督执行。

2、研究分析科技与经济、社会发展的重大问题，编制与实施全区中长期科技发展规划和年度工作计划，组织实施国家和省、市区制定的科技攻关、新产品试制、成果推广等科技计划。

3、负责管理区级科技“三项费”、科技事业费及其他有关科技专项费用的分配。

4、会同有关部门组织实施科技兴农，推进农业产业结构调整和农村科技进步，组织科技下乡、科技扶贫，帮助农民致富。

5、归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场及与科技有关的知识产权工作。

6、负责民营科技机构审批与管理；会同有关部门审核审批区属独立科研机构；管理区科技局直属科研、科技服务机构，指导和协调乡镇、街道、部门的科技体制改革和科技管理工作。

7、负责全区知识产权工作，开展全区知识产权的培训指导工作。

8、负责全区地震工作，做好防震减灾宣传。

9、负责全区科技信息、科技统计、科技宣传工作。

## （二）项目基本情况简介

2016年度立项实施财政科技专项资金项目共58项。

### 1、项目基本性质

实现科技兴区，促进科技与经济紧密结合，支撑和引领社会、经济创新发展的科技计划，是财政支出常规科目。

### 2、主要用途

用于支持我区各企事业单位科技攻关、中间试验和新产品开发、公益事业以及各类科技活动。

### 3、主要内容

研究解决工业、农业、社会发展三大领域制约我区经济社会发展的关键技术，核心技术和产业共性技术，发明和创造自主知识产权，提升全区自主创新能力。

### 4、主要涉及范围

工业、农业、社会发展三大领域的产学研合作、高新技术领域关键技术及产品、重大科技成果转化示范与先进适用技术成果推广、安全及节能减排、农业关键技术及示范、社会发展关键技术及应用、科技人才创新创业、创新平台、科普宣传、新农村建设等。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

### 1、项目总投入情况

列入赫山区科技专项资金的58个项目计划总投入为13585万元，到位金额12850万元，已投入12850万元。

其中第一批21个项目计划总投入为6940万元，到位金额6210万元，已投入6210万元。第二批37个项目计划总投入为6645万元，到位金额6640万元，已投入6640万元。

### 2、项目财政拨款情况

列入赫山区科技专项资金的58个项目，安排财政资金140万元，到位金额140万元，已投入140万元。

其中第一批21个项目安排财政资金70万元，到位金额70万元，已投入70万元。第二批37个项目安排财政资金70万元，到位金额70万元，已投入70万元。

### 3、项目承担单位配套资金情况

列入赫山区科技专项资金的58个项目的计划配套资金13445万元，配套到位资金12710万元，已投入12710万元。

其中第一批21个项目计划配套资金6870万元，配套到位资金6870万元，已投入6140万元。第二批37个项目计划配套资金6575万元，配套到位资金6570万元，已投入6570万元。

## （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2016年赫山区科技发展专项安排财政资金140万元，到位金额140万元，目前已投入140万元，开支范围主要是：设备购置费、能源材料费、实验外协费、差旅费、会议费、管理费以及其他相关费用等。

各项费用支出具体为：设备费75万元、能源材料费39万元、实验外协费21万元、会议费5万元。

## （三）项目资金管理情况分析

为确保项目高质量、顺利实施，最大效益地发挥项目资金的作用，赫山区科技局严格按照《湖南省省级科技计划项目经费管理办法》采取三项制度，加强对项目资金监督管理：

一是对项目资金实行责任状签订制。在资金管理方面，实行专款专用，不得将项目资金截留、挪用，项目实施单位在项目实施前需由项目负责人与企业负责人共同签订专款专用责任状。

二是对项目资金使用情况进行跟踪绩效。

三是建立对科技项目资金的监督机制。为全面监督项目资金的使用情况，实现项目资金的合理使用，2017年2月，区科技局抽调3名专人对华翔翔能电气股份有限公司、湖南中特液力转动机械有限公司、益阳市鹏程科技有限公司、益阳锦汇电子有限公司、湖南景竹新材料开发有限公司等11个重点项目实施单位的资金使用情况进行了专项检查。项目资金督查内容包括项目承担单位经费内控制度是否健全完善、措施是否得力；会计核算是否按国家、省、市有关规定单独建账、独立核算，账务处理是否真实；承诺的配套和自筹资金是否及时足额到位，预算调整是否符合规定；科技经费开支审批程序和手续是否完备，有无与项目实施无关的不合理支出，有无存在滞留、挤占、截留、挪用等情况。在检查中发现部份企业存在不按项目合同书中预算编制使用经费，部份企业没有建立专项专账等情况，检查组对相关单位立即下达整改通知书，并约谈项目负责人与企业负责人。2017年5月区科技局再次复查了整改情况。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

为加强赫山区科技计划项目的组织、实施，2016年6月12日，赫山区科技局发布了《关于征集2016年度赫山区科技计划项目的通知》，分两批共征集项目72项。

通过对征集项目进行专家评审，第一批立项21项，其中产学研合作专项3项、高新技术领域关键技术及产品专项6项、重大科技成果转化示范与先进适用技术成果推广专项3项、安全及节能减排专项2项、农业关键技术及示范专项2项、社会发展关键技术及应用专项2项、创新平台专项1项、科普宣传专项2项。

第二批立项37项。其中产学研合作专项1项、高新技术领域关键技术及产品专项12项、重大科技成果转化示范与先进适用技术成果推广项目专项7项、安全及节能减排专项3项、农业关键技术及示范专项5项、社会发展关键技术及应用专项3项、新农村建设专项3项、科技扶贫专项3项。

## （二）项目管理情况分析

为加强赫山区科技计划项目的规范化管理，提高区科技计划项目管理效率和实施成效，赫山区科技局制定了《赫山区科技计划项目管理办法》，同时加强对科技计划项目的检查监督管理等。

一是对科技项目实行公示制。经行政审定后的拟立项区科技计划项目在赫山区政府网站上向社会公示。

二是建立对科技项目的监督机制。为使项目顺利推进，2017年2月，区科技局抽调3名专人对对华翔翔能电气股份有限公司、湖南中特液力转动机械有限公司、益阳市鹏程科技有限公司、益阳锦汇电子有限公司、湖南景竹新材料开发有限公司等11个重点项目实施单位的资金使用情况进行了专项检查。对项目实施的进度、质量进行全面监督。具体监督检查内容包括：

1、项目实施进展情况。项目承担单位是否严格按照项目合同书规定开展研发和成果转化，实际实施进度情况、指标完成情况，关键技术研发进度是否按计划执行，项目是否按要求进行中期检查和结题验收，是否按计划完成项目任务或者履行合同义务。

2、实施效果情况。项目实施有无取得关键技术突破，有无获得重大标志性技术成果；新产品开发、市场拓展、人才队伍培养、经济效益提升等情况，成果的转化应用对加快转变经济发展方式和经济社会发展产生影响和作用情况。

根据督查情况，检查组对相关单位存在的问题下达了整改通知书，并约谈了项目负责人与企业负责人。2017年5月区科技局再次复查整改情况。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目的经济性分析

### 1、项目成本预算控制情况

强化课题经费预算评审制度，2万元以下项目采取经费预算与项目评审的合并式评审方式，2万元以上重大项目采取经费预算独立评审的分离式评审方式，进一步提升了科技计划经费预算管理的科学化水平。

### 2、项目成本预算节约情况

项目成本节约情况主要体现于在满足项目研发、生产要求的情况下购置价格更低的仪器、设备。

## （二）项目的效率性分析

项目的实施期限为1-2年，95%的项目建设进度均按照预定的项目目标和建设期按质按量完成和进行。其中实施期限为1年的项目已完成验收，实施期限2年及以上的项目基本进入设备到货验收及安装投产阶段，正在准备验收。

## （三）项目的有效性分析

已完成的项目实现了预期时的技术指标，形成了预期时的主要技术成果。共申请专利152项。如湖南华慧新能源有限公司的“电容式锂离子电池产业化”项目，新增销售收入3000多万元，新增税收200多万元，同时各项经济指标将按10%以上的速度提增；研发过程中产生的新装备和新技术已申请专利2项。

## （四）项目的可持续性分析

项目完成后，影响项目持续发展的因素主要有以下几个方面：

一是政策因素。科技创新政策、产业引导或扶持政策、税收政策等将对项目的持续发展产生影响，尤其农业政策、节能减排政策、高新技术产业政策等，积极的政策措施将对项目持续发展产生积极的影响。

二是承担单位的资金情况。若承担单位经营不善，自有资金不足，则会影响项目的后续发展，因此对一部分有长期发展前景的项目将研究是否进行滚动支持。

三是人员机构安排。政府部门人员机构调整会影响对项目的后续跟进，因此区科技局在一段时期内，在现有人员班子上不会进行大的人事调动和机构调整。

四是管理措施。项目完成后，区科技局将组织对项目的验收，总结项目过程管理中的经验，为今后项目立项、评审提供参考。

# 五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划

1、继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促工作。2016年的项目实施期限为2年的，整体实施工作尚未结束，继续做好项目的全面跟踪检查和指导督促工作，力争每个项目的实施工作和绩效目标按计划完成。

2、继续抓好项目的结题验收工作。对到期的项目及时组织验收和鉴定，对到期不能按时验收的，加强指导督促，以验收促进项目的实施。

3、抓好项目科研成果的转化工作。已通过验收的项目，及时组织将成果转化和产业化，使科研成果转化为社会生产力，使项目产生更大的经济社会效益。

## （二）主要经验做法、存在的问题和建议

### 1、项目实施的经验、做法

（1）明确项目研发方向的指导思想。一是紧密结合赫山区委区政府中心工作。项目选择要以赫山区委区政府中心工作为依据，从赫山区经济社会发展客观要求出发，紧紧围绕“稳中有为有进、进中提质提效”发展战略，对加快建设全面小康县具有支撑引领作用。二是要结合重点领域、重点产业技术需求。项目研发成果要有效解决制约我区经济社会发展的关键技术、核心技术、产业共性技术，能提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念。项目研发成果能惠及民众，造福百姓。

（2）做好项目筛选和论证工作。一是征集项目建议书。组织发动广大企业、科研所、有关单位和科技人员征集项目建议书，了解和掌握项目立项的方向。二是组织调查研究。在征集建议书的基础上，组织专家深入基层、企业生产第一线开展调查研究，了解和掌握重点领域、重点产业、民生工程等方面的技术需求。三是组织专家会议提出拟立项项目方案。根据所征集的建议书和调查研究掌握的技术需求情况，组织召开专家会议研究提出拟立项项目方案。四是组织专家编制项目申报指南。根据政府批复的拟立项项目方案，组织专家组编制项目申报指南，对拟立项的每个项目提出研发目标、申报条件、验收指标、提供成果形式、实施期限、财政资金投入额度和配套比例等具体要求。五是组织发动申报项目。公布项目申报指南后，积极组织广大企业和科研院所申报。六是引入专家评审机制。对所受理申报的项目，组织专家组对每个申报项目的可行性、科学性、经济性进行评审和论证，利用市场竞争机制对技术含量高、市场前景好、辐射和带动性强、能取得自主知识产权的项目择优立项支持。

（3）组织开展产学研合作。坚持“政府推动，市场运作”原则，支持和引导项目承担单位与高校、科研院所合作，整合合作各方科技资源，形成合力优势，提升项目实施的技术水平，保障项目实施的各种条件，共同开展技术攻关、成果转化、产业化技术研发，确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。

（4）做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的各种科技计划项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（5）做好项目的结题验收工作。按照项目合同指标要求和实施期限，凡到期结题验收的项目及时组织验收，到期未能验收的项目，要向区科技局作出书面原因说明和提出加快实施进程的具体措施。实施管理工作做到有立项、有验收、有成果，力求善始善终。

### 2、存在的问题和改进措施

（1）主要存在问题。个别项目承担单位在实施过程中，由于资金筹集困难，存在没有及时按计划配足配套资金，课题组技术力量不够强，研发设备不足的问题，在一定程度上影响项目实施进程和预期绩效目标的实现。

（2）改进措施。一是强化项目评审工作，优选经济基础好，技术力量雄厚，研发条件强的单位作为项目承担单位。二是加强组织产学研合作的组织工作，利用高校、科研院所的优势，提高项目实施技术水平。三是加强项目实施的跟踪问责工作，经常深入项目实施单位，调查了解项目实施情况，协调解决存在问题，促进项目实施顺利开展，实现预期绩效目标。

### 3、有关建议

（1）科技计划项目尚未有较为完善的绩效评价方法和评价指标体系，应加强科技项目绩效评价方法和评价指标体系研究，逐步形成具有可行性、科学性、正确性、实用性的绩效评价方法和评价指标体系。

（2）科技计划项目的实施周期一般在1～2年，新增产值、利税、论文成果和专利等绩效指标都需在实施完毕后才能形成，现在绩评工作当年立项次年评，无法体现绩效成绩。

（3）财政科技专项资金分配较为零散，涉及的企事业单位众多，统计汇总工作繁重，又和我局竞争性分配项目、非资助科技攻关、全省科技统计等重要业务工作重叠，希望能延长评价时间和开发使用绩效评价系统，简化工作流程。

（4）建议今后逐步加大财政科技投入力度，逐年提高科技发展专项经费占地方财政总支出的比重，以期更有成效地推动科技进步和创新。

赫山区科学技术局

2017年6月28日