附件	：

2018年财政专项扶贫资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

| 基本情况 | 项目名称 |  | 扶贫资金产业扶贫 |  |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 30 |  |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  | 泉交河镇 |  |  |  | 项目类型 |  | 延续项目□ 新增项目☑ |  |  |  | 联络人： | 姚澍洲 | 联系电话： | 13786761646 |
|  | 项目概况 |  | 产业帮扶（委托帮扶）30万元（一镇一企20万元，一村一品10万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | □是 ☑否 □无该项内容 |  |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 ☑否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  | 产业帮扶（委托帮扶）公示公开后，实现每10万元对接帮扶80名贫困人口，每年保底分红500元/户，连续三年实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  | 按照《赫山区财政专项扶贫资金报账实施细则》 实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 产业帮扶（委托帮扶）定期跟踪企业运行情况，并督促企业按时分红打款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3-4季度 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金 (万元) | 支出 实现率 |
|  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% |
|  | 其中：1.财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标 （定量指标） | 评价内容 |  | 绩效内容 | 目标值 | 第1-2季度 |  |  |  | 第3-4季度 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 |
|  | 产出 | 数量指标 | 产业帮扶（委托帮扶）每10万元对结帮扶80名贫困人口 | 对结帮扶240人 |  |  |  |  | 按要求分年度分红打款 |  |  | 100% | 按要求分年度分红打款 |  |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 分红打款及时率 | 100% |  |  |  |  | 已分红打款 |  |  | 100% | 已验收 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 帮扶开始时间 | 2018年 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 帮扶结束时间 | 2020年 |  |  |  |  | 正在帮扶中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  | - 产业帮扶（委托帮扶）公示公开后，实现每10万元对接帮扶80名贫困人口，每年保底分红500元/户，连续三年实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  | - 企业运行整体情况难以掌握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  | - 加强对接监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |