附件 ：

2019年财政专项扶贫资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 扶贫资金产业扶贫 | 预算安排资金(万元) | 43 | 功能科目编码及名称 | 　 |
| 项目实施单位 | 泉交河镇　 | 项目类型 | 延续项目□ 　新增项目☑  | 联络人： | 姚澍洲　 | 联系电话： | 13786761646 |
| 项目概况 | 产业扶贫产业发展项目13万元，产业帮扶（委托帮扶）30万元 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是　 ☑否　 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | ☑是　 □否　 □无该项内容 | 采购金额 |  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 产业扶贫产业发展按照上级要求公示公开后，编制项目预算和实施计划书，实施后对项目进行决算，并由乡镇进行竣工验收。产业帮扶（委托帮扶）公示公开后，实现每10万元对接帮扶80名贫困人口，每年保底分红500元/户，连续三年实施。 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 按照《赫山区财政专项扶贫资金报账实施细则》　实施 |
| 具体工作措施 | 产业帮扶（委托帮扶）施行事前、事中、事后监管　；产业帮扶（委托帮扶）定期跟踪企业运行情况，并督促企业按时分红打款。 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3-4季度 | 2019年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 133.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 133.84 | 100% | 133.84 | 100% | 133.84 | 100% | 133.84 | 100% |
| 其中：1.财政拨款  | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% |
|  2.自有资金  | 90.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 90.84 | 100% | 90.84 | 100% | 90.84 | 100% | 90.84 | 100% |
|  其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 90.84 |  |  |  |  | 90.84 | 　100% | 　90.84 | 　100% | 　90.84 | 　100% | 　90.84 | 　100% |
|  3.其他  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （二）** |
| 项目年度绩效目标（定量指标） | 评价内容 | 绩效内容 | 目标值 | 第1-2季度 | 第3-4季度 | 2019年度 |
| 项目完成情况 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 项目完成率 |
| 产出 | 数量指标 | 产业帮扶（委托帮扶）每10万元对结帮扶80名贫困人口 | 对结帮扶240人　 | 　 | 　 | 　2019年10月已完成分红打款　 | 100%　 | 2019年10月已完成分红打款 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 　设计、建设管理达标率 | 100%　 | 　 | 　 | 已完成 | 100% | 已完成 | 100% |
| 分红打款及时率　  | 　100% | 　 | 　 | 已分红打款　 | 100% | 已验收 | 100% |
| 时效指标 | 　帮扶开始时间 | 2019年 | 　 | 　 | 已完成　 | 100% | 　 | 100% |
| 　帮扶结束时间 | 2021年 | 　 | 　 | 正在帮扶中 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 产业帮扶（委托帮扶）公示公开后，实现每10万元对接帮扶80名贫困人口，每年保底分红500元/户，连续三年实施。 |
| 存在的问题 | 1. 乡镇竣工验收队伍非专业竣工验收人员，难以根据各项指标内容逐一确认是否通过验收，只能从整体上判断是否符合建设要求和标准；2、企业运行整体情况难以掌握
 |
| 下一步改进意见 | 1. 建议由相关部门单位组成专门验收工作组，对实施项目进行验收；2、加强对接监管
 |