附件

2025年赫山区农村创业典型县项目实施方案

为有序实施省级农村创业典型县项目，充分发挥典型县的引领示范作用，扎实推进农民工等群体返乡创业工作，根据省人民政府办公厅《关于组织开展湘商回归和返乡创业专项行动的通知》精神，区农业农村局特制定《2025年赫山区农村创业典型县项目实施方案》。

- 项目总体要求

- 根据省委省政府有关农村创业创新的决策部署，规范有序实施农村创业典型县项目，扎实推进农村创业高质量发展。按照组织保障有力、园区功能健全、工作推进有序、产业带动明显、创业成效突出等标准建设农村创业典型县。

- 项目支持内容与环节

- 根据《关于做好2025年第三批省级现代农业农村发展专项返乡创业典型县资金管理使用工作的通知》要求，50万元奖补资金支持的内容和环节如下：

（一）农村创业园区（基地、服务站）建设（占60%）。由典型县自行奖励平台健全、管理高效、服务完善、环境良好、带动显著的农村创业园区（基地、服务站）等。

（二）农村创业政策宣传和创业典型推介（占20%）。编印农村创业政策宣传资料，开展返乡创业宣传活动，宣传推介农村创业典型人物等。

（三）优秀创业项目推广服务（占20%）。由典型县对在全省农村创业大赛（或本县优秀农村创业项目）中特色鲜明、前景广阔、带动力强、可复制的优秀创业项目进行推广服务和后续跟踪服务等。

奖励资金不得用于建设楼堂馆所、市政道路、农村公路，不得用于一般性支出、列支管理费和项目咨询、论证评审费等不符合资金使用方向的事项。

- 项目实施内容

| - 项目名称 | - 具体建设内容 | - 实施单位 | - 预算投入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 农村创业园区（基地、服务站）建设（30万元） | - 评选24个返乡创业园区（基地、服务站），每个奖励1万元。 | - 区农业农村局 | - 24 |
|  | - 评选30个农业创业典型，每个奖励0.2万元。 | - 区农业农村局 | - 6 |
| - 农村创业政策宣传和创业典型推介 （10万元） | - 编印政策宣传资料、制作服务站点牌子、开展返乡创业宣传等。 | - 区农业农村局 | - 8 |
|  | - 典型人物宣传报道 | - 益阳市赫山区新媒体文化传媒有限公司 | - 2 |
| - 优秀创业项目推广服务（10万元） | - 典型县农村创业优秀项目展播（湖南都市频道） | - 安徽星极风国际影业传媒有限公司 | - 1 |
|  | - 支持辣将军赫山藠头精细化加工项目及其主要产品进行推广服务（此企业已获得农业农村部门省级以上创业创新大赛奖项） | - 湖南龙泉农副产品有限公司 | - 2 |
|  | - 支持木槿的产业化应用研究项目、千家洲湖藕栽培与深加工技术研究及产业化项目、羊肚菌提质增效关键技术研究与推广项目、高嫩无梗低氟茯砖项目及其主要产品进行推广服务。（上述项目为近3年已获得科技部门省级以上创新创业大赛奖项目，每个项目推广服务费1万元） | - 湖南叶姿木槿生态农业发展有限公司、益阳阡陌惠农产品开发有限公司、益阳欣博农业发展有限公司、益阳茶厂有限公司 | - 4 |
|  | - 举办创业培训2期，每期50人。 | - 区农业农村局 | - 3 |

- 四、项目绩效评价

- 所有项目建设期为10-12月份，12月30日前完成绩效评价。

益阳市赫山区农业农村局

- 2025年9月25日