
附件 1

赫山区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表

单位：（盖章）  益阳市赫山区畜牧水产事务中心                                                                                                                                                                       时间：2026年8月31日
	序号
	项目类别
	镇
	村
	项目名称
	建设性质
	实施地点
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	项目
类型
	二级项目类型
	项目
子类

型
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	其中
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	受益脱贫村数（个）
	受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户）
	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
	
	
	

	1
	产业

发展
	生产

项目
	养殖业基地
	泉交河镇
	祥云村
	赫山区_产业发展_生产项目_

湖南满巢牧业有限公司

25万羽笼养蛋鸭建设项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年9月
	2027年2月
	赫山区
	集群资金建设鸭舍4000㎡。
	1792.36
	320
	1472.36
	1
	60
	60
	1
	52
	52
	25万羽蛋鸭养殖、受益人数60人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	2
	产业

发展
	生产

项目
	养殖业基地
	谢林港镇
	复兴村
	赫山区_产业发展_生产项目_

益阳市朝阳森态科技种养专业合作社

10万羽蛋鸡养殖基地建设项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年7月
	2026年12月
	赫山区
	集群资金建设鸡舍625㎡。
	335.86
	50
	285.86
	1
	17
	17
	1
	15
	15
	10万羽蛋鸡养殖、受益人数17人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	3
	产业

发展
	生产

项目
	养殖业基地
	谢林港镇
	玉皇庙村
	赫山区_产业发展_生产项目_

益阳云寿种养有限公司

10万羽蛋鸡建设项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年7月
	2026年12月
	赫山区
	集群资金用于购置安装笼具3套。
	250.74
	50
	200.74
	1
	27
	27
	1
	25
	25
	10万羽蛋鸡养殖、受益人数27人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	4
	产业

发展
	生产

项目
	养殖业基地
	沧水铺镇
	牛头岭村
	赫山区_产业发展_生产项目_

益阳市朝阳益翔家禽养殖农民专业合作社

70万羽青年鸡及蛋鸡建设项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年7月
	2026年12月
	赫山区
	集群资金建设鸡舍3000㎡。
	1555.80
	240
	1315.80
	1
	40
	40
	1
	34
	34
	35万羽青年鸡及蛋鸡养殖、受益人数40人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	5
	产业

发展
	加工流通项目
	加工业
	泉交河镇
	胡林翼村
	赫山区_产业发展_加工流通项目_

益阳鸭香源专业养殖合作社
鸭香源蛋品加工项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年9月
	2027年2月
	赫山区
	集群资金建设蛋品加工厂房750㎡。
	475.00
	90
	385.00
	1
	22
	22
	1
	19
	19
	建设蛋品加工厂房750㎡、受益人数22人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	6
	产业

发展
	加工流通项目
	加工业
	兰溪镇
	羊角村
	赫山区_产业发展_加工流通项目_

益阳市强松食品有限公司

4500吨蛋品加工扩能提质建设项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年9月
	2027年2月
	赫山区
	集群资金建设蛋品加工厂房500㎡。
	688.10
	90
	598.10
	1
	32
	32
	1
	29
	29
	建设蛋品加工厂房500㎡、受益人数32人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	7
	产业

发展
	加工流通项目
	加工业
	欧江岔镇
	牌口村
	赫山区_产业发展_加工流通项目_

益阳迎松食品有限公司

鸭蛋加工提质改造项目（家禽产业集群）
	新建
	赫山区
	2026年9月
	2027年2月
	赫山区
	集群资金建设蛋品加工厂房500㎡。
	452.00
	90
	362.00
	1
	32
	32
	1
	29
	29
	建设蛋品加工厂房500㎡、受益人数22人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	8
	产业

发展
	加工流通项目
	加工业
	
	龙岭工业园食品加工厂
	赫山区_产业发展_加工流通项目_

益阳市衡宇食品有限公司

鸭产品精深加工扩能升级项目（家禽产业集群）
	续建
	赫山区
	2026年7月
	2026年12月
	赫山区
	集群资金购置安装制氮机、三级微油永磁变频螺杆真空泵等设施设备3台套。
	251.70
	50
	201.70
	1
	27
	27
	1
	25
	25
	购置设施设备3台套、受益人数27人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心

	9
	产业

发展
	加工流通项目
	加工业
	衡龙桥镇
	华林村
	赫山区_产业发展_加工流通项目_

湖南鑫博农牧有限公司

鸭粪处理和资源化利用新建项目（家禽产业集群）
	续建
	赫山区
	2026年7月
	2026年12月
	赫山区
	集群资金用于建设3150㎡标准化生产厂房和有机肥发酵设备1套。
	1320.00
	320
	1000.00
	1
	36
	36
	1
	32
	32
	建设3150㎡标准化生产厂房和设备1套、受益人数36人，

满意度95%以上
	就业务工，帮助产销对接，其他
	区畜牧水产事务中心


注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1-1-5县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。


