附件1：

2026年到期区级科技创新计划项目
验收实施方案
 
为做好我区2026年到期区级科技创新计划项目验收工作，规范验收程序，压实各方主体责任，依据《赫山区科技创新计划项目管理办法》（益赫科〔2025〕4号），参照湘科发〔2026〕13号、益科字〔2026〕33号，制定本实施方案。
一、组织及职责分工
1. 区科技局：区级项目验收主管部门，统筹组织本次集中验收；负责受理验收申请、开展形式审查、组织专家开展综合绩效评价；开展结果公示；统筹归档项目验收档案。
2. 项目承担单位：落实法人主体责任，负责组织内部自查，审核验收全套材料；落实配套条件；报告项目重大变更事项；配合专家核查；落实经费、成果档案管理。
3. 项目负责人：项目直接责任人，负责编制验收全套材料，对材料真实性负责；接受质询、现场核查；落实项目成果转化、知识产权管理。
4. 验收专家组：验收专家或相关部门接受委托，参与验收工作，公平、公正、客观地对项目进行评价，对验收意见、评估结论负责。专家组不少于3人，其中包含财务专家；实行回避制度，项目参与人员不得作为验收专家。
二、验收内容
以项目任务书及经审批生效的变更、延期批复文件为核心依据，开展一次性综合绩效评价，重点核查：
1. 项目任务书约定研究内容、技术指标、经济指标、人才培养等考核指标完成情况；未完成指标须客观说明原因；
2. 专利、软著、样机、检测报告等科技成果产出、知识产权保护、成果转化应用情况；
3. 财政资助经费、单位自筹经费到位、支出合规性；固定资产购置管理；
4. 项目执行过程管理：重大事项变更是否履行报批程序；科研诚信、科技伦理执行情况；
5. 社会效益、产业带动、人才队伍建设情况。
对探索性强、研发风险高，受不可抗力影响未能完成全部目标，且项目组已经履行勤勉尽责义务、原始科研记录完整的项目，项目单位可以申请尽责结题，经区科技局审核批准后，不再开展综合绩效评价。
三、验收组织方式
1. 财政资助5万元以下项目：书面评价。专家组审阅全套书面材料，形成综合评价意见，区科技局视工作需要组织抽查复核。
2. 财政资助5万元（含）及以上项目：会议评价与现场抽查相结合。组织专家开展会议评审，听取项目汇报、开展质询，根据实际情况开展现场抽查。现场抽查赴项目承担单位开展实地核查，查验研发情况、样机样品、财务凭证等资料。
四、实施时间安排
1. 材料申报阶段（2026-09-21至2026‑10‑31）：各项目承担单位完成自查，提交全套验收纸质材料与电子版。
2. 形式审查阶段（2026‑10‑31至2026‑11‑9）：区科技局开展形式审查，材料不齐、不符合要求的一次性告知补正，项目单位须收到退回通知后完成补报；逾期未重新提交的，按不通过验收处置。
3. 集中专家评价阶段（2026‑11‑9至2026‑11‑16）：分批次组织书面、会议、现场评价，专家组出具综合绩效评价意见。
4. 结果公示与结论下达（2026‑11下旬）：验收结果在赫山区政府门户网站公示5个工作日，公示无异议后正式下达项目验收结论。
五、验收申请须提交全套材料（全部加盖单位公章）
1. 《赫山区科技创新计划项目验收申请表》；
2. 发生变更、延期的，附正式审批批复；
3. 项目验收绩效自评报告；
4. 科研诚信承诺书；
5. 经费相关材料：经费收支明细表、固定资产购置清单、资金到位与支出凭证等；
6. 成果佐证材料：专利、软件著作权、检测报告、样机图片、用户应用证明、经济效益证明等；
7. 其他佐证材料（伦理审查材料、重大变更说明等）。
六、验收结论及处置规则
综合绩效评价结论分为优秀、合格、不合格；优秀、合格视为通过验收，不合格为不通过验收。
1. 验收通过（优秀/合格）：结余财政经费按照政策留归项目承担单位，统筹用于科研直接支出。验收结论作为后续申报各级科技计划项目重要参考。
2. 验收不合格：下达整改通知，项目单位须在收到通知起3个月内完成整改，再次提交验收申请；整改复核后达到要求的，按合格（通过）处理，不得评定优秀；整改复核仍然达不到要求，确定为不通过验收。
3. 验收不通过项目：按规定收回财政结余资金；因承担单位、项目负责人主观过错造成验收不通过或者拒不参加验收的，记入科研失信记录，限制申报区级科技创新计划项目；涉嫌违纪违法的移交相关部门处理。
4. 尽责结题项目：履行结题审批，不做绩效等级评价，按规定处置财政结余资金。
七、工作纪律与科研诚信要求
1. 严禁项目申报材料弄虚作假，严禁抄袭、编造科研成果，严禁截留挤占挪用财政科技经费；一经查实，记入科研失信记录，依规处置财政资金。
2. 验收专家严格遵守回避、保密纪律，客观独立开展评价；严禁干预验收公正。
3. 完整建立项目验收档案，纸质、电子档案同步归档保存，做到全程可追溯。
八、其他说明 
1. 项目单位对验收结论存在异议，可在收到验收结论10个工作日内向赫山区科技局提交书面复核申请，区科技局组织专家复核并出具复核意见。
2. 本方案未尽事宜，按照《赫山区科技创新计划项目管理办法》（益赫科〔2025〕4号）执行，业务操作参照湘科发〔2026〕13号、益科字〔2026〕33号。
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